УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

**Отчетный период – 2021 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
| Начальник финансового отдела  |  | Сергеева Е.А. |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Отчёт подготовил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета –02 марта 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»**

**за 2021 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

В 2021 году в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 20 августа 2019 года № 211 (далее – программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 02 мартя 2021 года № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»
2. постановлению администрации Новосильского района от 16 июля 2021 года № 265 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»;
3. постановлению администрации Новосильского района от 12 ноября 2021 года № 392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» в связи с корректировкой объемов финансирования.
4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2021 году согласно муниципальной программе производилось Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и ремонт улично-дорожной сети с. Воротынцево по ул. Образцовая к д. 42, д. 44 на территории Прудовского сельского поселения Новосильского района общей стоимостью 1800 тыс. рублей, закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в количестве 8 шт. общей стоимостью 150 тыс. руб.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем
	* + 1. Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

**Степень реализации программы = 2/2= 1.**

* + - 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат=**

**=1950/1970= 0,99.**

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/ Степень соответствия запланированному уровню затрат.

**Эффективность использования средств бюджета= 1/0,99=1,01**.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

**Степень достижения плановых значений показателя (индикатора**) **= (1/1+1/1)/2=1**

1. Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) \* эффективность использования средств бюджета

**Оценка эффективности программы= 1,01\* 1 = 1,01**

|  |  |
| --- | --- |
|  Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной  программы  |
| Неэффективная  | менее 0,7  |
| Эффективность удовлетворительная | 0,7 - 0,8  |
| Средняя эффективность  | 0,8 - 0,9  |
| Высокая эффективность | Не менее 0,9  |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2021 году программа эффективная (1,01).

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжать в 2022 году.

Форма 1 к Годовому отчету за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

|  № | Показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение объёма ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных домовладений | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедших дополнительное обучение (переобучение) | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста  | % |  | 1,4 | 1,1 |  |
| 5 | Ввод в действие газовых сетей | км |  | 0 | 0 |  |
| 6 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Реализация проекта комплексного обустройства площадок | Ед. |  | 0 | 0 |  |

Форма 2 к Годовому отчету за 2021 год

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и ремонт улично-дорожной сети с. Воротынцево по ул. Образцовая к д. 42, д. 44 на территории Прудовского сельского поселения Новосильского района | Прудовское сельское поселение | 2021 | 2021 | Благоустройство территории , организация сбора ТКУ  | Благоустройство территории , организация сбора ТКУ | - |
| Мероприятие 2.Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта "Экология". Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.8 шт. | Администрация Новосильского района | 2021 | 2021 | Раздельный сбор ТКУ | Раздельный сбор ТКУ | - |

Форма 3 к Годовому отчету за 2021 год

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного  | Код бюджетнойклассификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетнаяросписьна31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | Освоение  |
| **Муниципальная** **программа**  | **«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»** | **Всего**  | **X** | **X** | **X** | **X** | **686,01652** | **678,71652** | **678,71652** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и ремонт улично-дорожной сети с. Воротынцево по ул. Образцовая к д. 42, д. 44 на территории Прудовского сельского поселения Новосильского района | Прудовское сельское поселение | 001 | 57001R576F | 0503 | 540 | 662.3 | 655 | 655 |
| 2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта "Экология". Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.8 шт. | Администрация Новосильского районаОтдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0605 | 244 | 23,71652 | 23,71652 | 23,71652 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4 к Годовому отчету за 2021 год

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источникиресурсногообеспечения | Помуниципальнойпрограмме | Фактические(кассовые)Расходы2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области» | всего  | 1970,000 | 1950,000 |
| областной бюджет | 12,83983 | 12,71257 |
| федеральный бюджет  | 1271,13865 | 1258,54429 |
| районный бюджет | 686,02152 | 678,74314 |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и ремонт улично-дорожной сети с. Воротынцево по ул. Образцовая к д. 42, д. 44 на территории Прудовского сельского поселения Новосильского района | всего  | 1820,000 | 1800,000 |
| областной бюджет | 11,577 | 11,44974 |
| федеральный бюджет  | 1146,118 | 1133,52364 |
| районный бюджет(бюджет поселения) | 662,305 | 655,02662 |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| 2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта "Экология". Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.8 шт. | всего  | 150 | 150 |
| областной бюджет | 1,26283 | 1,26283 |
| федеральный бюджет  | 125,02065 | 125,02065 |
| районный бюджет | 23,71652 | 23,71652 |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |