Приложение 1

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
 Орловской области

от 01.09. 2016 г. № 124

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Новосильском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА – 9) в 2016 году в Новосильском | до 1 августа 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,руководители ОУ |
| 2. | Подготовка аналитической справки по итогам ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Новосильском районе | август 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2016 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения(далее- ОУ) |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | декабрь 2016 годамарт-апрель 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Новосильского района в соответствие с федеральными и региональными нормативными и распорядительными документами | по мере изменения федеральных и региональных нормативных и распорядительных документов | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов властии служб (далее – межведомственный Совет):образования* внутренних дел
* здравоохранения
* межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам
* связи

энергообеспечения | сентябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Подготовка общественных наблюдателей | апрель 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | Составление списков персональных составов: |  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4.1. | руководителей и организаторов ППЭ |  |
| 4.2. | инженеров-программистов  |  |
| 4.3. | муниципальных координаторов  |  |
| 4.4. | работников ППЭ  |  |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Новосильском районе(разработка проекта) | сентябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:- досрочный период;-основной период;-дополнительный период | март - апрель 2017 годамай-июнь 2017 года сентябрь 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением  | март-июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального и муниципального уровней:  |  |  |
| 1.1. | - руководителя ППЭ, организаторов, инженеров- программистов и др. категорий работников ППЭ (семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:  |  |  |
| 2.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | октябрь 2016 года - май 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 2.2. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | январь 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2.3. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:- руководителей ППЭ;- организаторов в аудиториях; - технических специалистов | март - май 2017 годаапрель – май 2017 годамарт – май 2017 года | Руководители ППЭ |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | февраль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2016 года – июль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | до марта 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОУ, СМИ, общественности  | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее чем за месяц до начала экзаменов | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | январь-апрель 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года - август 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года, апрель-май 2017 года  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)  | весь период | Психолог ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9**
 |
| 1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | февраль-апрель 2017 годаапрель-май 2017 годаиюль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района  |
| 2. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2017 года | Общественные наблюдатели |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июль, сентябрь 2017 года  | Общественные наблюдатели |

 Приложение 2

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
 Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_

 **«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Новосильском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году**
 |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2016 году в Новосильском районе | до 1 августа 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2016 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании | август-сентябрь 2016 года,в течение 2016 – 2017 учебного года,весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | сентябрь 2016 года,в течение 2016 – 2017 учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации | в течение 2016 – 2017 учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
|  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2017 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами | по мере необходимости | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет):образования внутренних дел* здравоохранения
* транспорта
* межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам
* связи

энергообеспечения | август 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Представление на утверждение Департамента кандидатур: |  |  |
| 3.1. | персонального состава: |  |  |
| 3.3.1 | руководителей и организаторов ППЭ | март 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.2. | инженеров-программистов | октябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.3. | муниципальных координаторов | сентябрь 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.4 | работников ППЭ  | январь 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Новосильском районе (разработка проекта) | июль-август 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.1. | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:- основной период | май-июль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (100 % ППЭ) | март-июнь 2017 года,  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | февраль – июнь 2017 года,  |  Ростелеком, отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ППЭ |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11**
 |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 1.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:организаторовтехнических специалистов | февраль – майоктябрь 2016 года - май 2017 года | Руководитель ППЭ |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11**  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | январь – май 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): |  |  |
| 2.1. | Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ | до 1 декабря 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.2. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ | в течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.3. | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.4. | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | в течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.5. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | до 10 марта 2017 года,до 14 мая 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  |
| 3.1 | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | до 1 декабря 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3.2. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | в течение года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 4. | Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | ноябрь 2016 года, март 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  |  |
| 5.1 | организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | до 15 ноября 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5.2. | формирование и ведение РИС ГИА, передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  |  |
| 5.2.1. | - об отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ, выпускниках текущего учебного года | согласно графику ФЦТ внесения сведений в РИС | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.2. | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.3. | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.4. | - об участниках ГИА-11 всех категорий (обучающихся и выпускников ПОО, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений  о форме ГИА-11 | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.5. | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц | Отдел общего образования,  |
|  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.6. | - об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.7. | - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизитах приказов отдела общего образования, молодёжной политики и спорта для ГИА-11.  |  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.8 | - о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА  | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6. | Организация общественного наблюдения: |  |  |
| 6.1. | аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ |  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 7. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: |  |  |
| 7.1. | сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2016 года | до 23 августа 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 7.2. | сбор заявлений на участие в ГИА-11 дополнительного (сентябрьского) периода 2016 года | с 8 по 22 августа 2016 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 8. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды |  |  |
| 8.1. | создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:- выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | до февраля 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 8.2. | -проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  май-июнь 2017 года,  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 9. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): |  |  |
| 9.1. | - организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:- выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОУ- выпускников прошлых лет – в отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района  | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 10. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОУ, представителей органов управления образованием | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 11. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей ОУ, общественности | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ, СМИ |
| 1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных учреждений | весь период | ОУ, СМИ |
| 1.3. |  публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  |  СМИ |
| - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО)  | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11  | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ  |
| 4. | Проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2016 года – февраль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11  | весь период | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2016 года –июль 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | сентябрь 2016 года – май 2017 года  | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 8. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором  | сентябрь 2016 года – август 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11**
 |
| 1. | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании | в течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2 | Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11 | в течение 2016 – 2017 учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3 | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:досрочный период;основной периоддополнительный (сентябрьский) период | февраль-март 2017 годаапрель-май 2017 годаавгуст 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОУ, прибывающих в Новосильский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | сентябрь 2016 года – май 2017 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т. ч. через механизмы общественного наблюдения:  |  |  |
| 5.1. | контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль, март-апрель, март-июнь 2017 года сентябрь-октябрь 2017 года | Общественные наблюдатели |
| 5.2 | .контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | сентябрь-октябрь 2016 года, февраль, март-апрель, март-июнь 2017 года,сентябрь 2017 года | Общественные наблюдатели |