Заместитель Главы

администрации Новосильского района

по социальным  вопросам

__________________Е.Л. Змейкова

«____»     февраля  2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

Отчетный период – 2019 год

Годовой отчет согласован:

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела общего образования, молодёжной политики и спорта ___________________ И.Д. Сыцевич |  | И.Д. Сыцевич |
| Соисполнитель муниципальной программы:. Начальник финансового отдела; Е.А. Сергеева. |  |  |

Дата составления отчета – февраль 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»

за 2019 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 24.10.2017 г. №  475  (далее – муниципальная программа), внесены изменения постановлением  администрации Новосильского района от 11.02.2019 г. № 35, от 02.12.2019 г. № 346 «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 24.10.2017 года № 475.

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» отражены в форме 1.

По итогам реализации программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы»  поставленные задачи решены полностью, денежные средства местного бюджета использованы на обеспечение на территории района доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона и потребностям граждан, на совершенствование системы образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности,  владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда.

3.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В 2019 году в рамках программы были реализованы мероприятия по разделам:

Раздел 1 «Дошкольное образование»

Мероприятия раздела, запланированные на 2019 год, выполнены на 99,3%.

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на территории района функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, дошкольная группа, созданные на базе МБОУ Зареченская НОШ  и дошкольное отделение на базе  МБОУ Голунская СОШ, которое было закрыто 03.12.2019 года из-за отсутствия воспитанников. В системе дошкольного образования работают 28 воспитателей(32% воспитателей, работающих в детских садах района, имеют высшее педагогическое образование, 68% - имеют среднее специальное образование). Все воспитатели регулярно повышают свое профессиональное мастерство на курсах в институте развития образования г. Орла, занимаются самообразованием, участвуют в различных конкурсах, мастер-классах.

Очередность детей для поступления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения формируется программным методом в автоматизированной информационной системе по каждому учреждению отдельно. В районе отсутствует очередь на получение места в детских садах. За три  последних года охват дошкольным образованием детей в возрасте с 1 года до 7 лет вырос на 4,1%: с 45% до 49,3%.

Процент охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности за 2019 год составил 41,8 %, что выше на 8,1%,  чем в 2018 году. Всего дошкольным образованием охвачены 240 детей. Средняя посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций в 2018-2019 учебном году  составила 79%, что на 2% выше прошлогоднего показателя. Достигнуть 100% охвата детей дошкольным образованием не представляется возможным в связи с большой разбросанностью населенных пунктов и отсутствием транспортной сети.

С целью всестороннего развития детей, не посещающих детский сад и имеющих проблемы в развитии, формирования у них основ готовности к школьному обучению, социальной адаптации в коллективе детей и взрослых, в детском саду № 2 «Рябинушка» г. Новосиля создан консультативный пункт.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер  родительской платы за содержание детей в детских садах (сегодня это 1300 рублей в городе и 1000 на селе). На протяжении 10 лет в районе производится выплата родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является   приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями: капитально отремонтировано здание детского сада и установлено ограждение по всему периметру в детском саду «Солнышко»,  отремонтированы система канализации и  отопления, заменен линолеум в детском саду «Рябинушка», заменены и установлены оконные блоки в дошкольном отделении МБОУ Голунской СОШ, приобретены детские игровые площадки для учреждений дошкольного образования, в т. ч. по наказам избирателей.

Результаты реализации таковы:

-стабильный охват детей дошкольного возраста от общего числа детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием -100% плановых показателей;

-доля образовательных учреждений, реализующих федеральные образовательные стандарты, составляет 100%;

-руководители и педагогические работники учреждений дошкольного образования ежегодно повышают квалификацию и профессиональную подготовку;

-отсутствие очереди для определения детей в дошкольные учреждения;

-средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, по состоянию на 31.12.2019 года, составляет  20076,79 рублей (в 2018 году – 18851,1 рублей), что соответствует «дорожной карте», средняя заработная плата помощников воспитателей -12976,52 рублей(2018 год -  11976,0 рублей).

- приведение существующих зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

По результатам независимой оценке качества дошкольного образования среднее значение показателя «Удовлетворенность родителей услугами, предоставляемыми дошкольными образовательными учреждениями» составляет 80,7%.

Объем выделенных средств на 2019 год по разделу «Дошкольное образование»  составил:

19235,423 рублей(9841,712 рублей – областной бюджет; 9393,711  рублей -районный бюджет).

Раздел 2 «Общее образование»

Мероприятия раздела выполнены на 97,9 %.

В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения качественного и доступного образования. В 2019 году систему общего образования представляют 7 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 755 обучающихся.

На федеральный государственный образовательный стандарт перешли 318 обучающихся начальной школы, 372 обучающихся основной школы и 23 средней школы.

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов требует формирования профессиональной позиции учителя в инклюзивном образовании. В районе осуществляется целенаправленная работа по улучшению положения детей с особыми потребностями. Ведется поиск наиболее оптимальных форм эффективного образования, позволяющего ребенку-инвалиду адаптироваться в среде сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является   приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.

Это проведение  косметического ремонта во всех ОУ к новому учебному году,  приобретение компьютерной техники  в МБОУ Новосильской, Селезневской СОШ и Прудовской ООШ на сумму 180,0 тыс. рублей, замена огнетушителей, оплата за обучение ответственных за электрохозяйство, операторов газовых котельных,  поверка приборов  и многое другое.

На базе МБОУ Голунской СОШ реализуется региональный проект «Современная школа» в форме Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Проведены плановые мероприятия по созданию материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков: выделены и отремонтированы 2 кабинета, проведены конкурсные процедуры и  закуплено оборудование (компьютеры,  зД принтер, квадрокоптеры, фотоаппарат, виртуальные шлемы, набор слесарных инструментов, оборудование для кабинета ОБЖ, демонстрационное материалы, мебель, программное обеспечение), педагоги прошли курсовую переподготовку. Общий объем средств, направленный на достижение результатов проекта 1611869 тыс. рублей 8 копеек, доля районного бюджета 1%(16118,7 руб.), 20 сентября 2019 года Центр начал свою работу.

В школах на базе собственных столовых было организовано  горячее питание для 100 % обучающихся, из расчета 40 руб.  в день на условиях долевого софинансирования средств регионального и муниципального бюджетов.  Все пищеблоки снабжены необходимым технологическим оборудованием

Одним из показателей качества образования являются итоги Единого государственного экзамена.

В 2019 году в ППЭ-023 единый государственный экзамен сдавали 24 выпускника 11-х классов ОУ Новосильского района (22 выпускника МБОУ Новосильской СОШ, 1- МБОУ Голунской СОШ, 1- МБОУ Глубковской СОШ).

Для выпускников 11-х классов 2019 года написание итогового сочинения, как и в прошлом учебном году, было обязательным этапом завершения среднего общего образования и рассматривалось как допуск к государственной итоговой аттестации. В нашем районе допуск к сдаче ЕГЭ получили 100% выпускников.

На базе ППЭ-023 выпускники сдавали экзамены по 3 предметам (математика базового и профильного уровней, русский язык, обществознание). Кроме того, на базе школы №7 г. Мценска, выпускники сдавали следующие предметы: информатика и ИКТ, химия,  история,  биология, физика, география, литература, английский язык. Экзамен по математике базового уровня сдавали 10 человек, математике профильного уровня-14. Средняя оценка по математике (база)- 4 балла (в прошлом году- 3,9), математике (профиль)- 42,9 балла (в прошлом году- 38,1). Средний тестовый балл по русскому языку в районе составил 73,8 балла (прошлый год- 72,9). 50% сдававших показали результаты от 70 до  98 баллов

В 2019 году аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники 11-х классов ОУ района. Двум  выпускникам, по результатам освоения уровня среднего общего образования, были вручены аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» (МБОУ Новосильская СОШ).

Что касается итоговой аттестации выпускников 9 классов, то следует отметить, что допуском к сдаче основных государственных экзаменов было прохождение процедуры устного итогового собеседования.  Все выпускники 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. В 2019 году ОГЭ и ГВЭ сдавали 73 выпускника ОУ Новосильского района, в том числе, 1 ребёнок-инвалид  и 3 ребёнка с ОВЗ. Девятиклассники сдавали 4 экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору в форме основного государственного экзамена (физика, химия, биология, история, география, обществознание, информатика и ИКТ). Средняя оценка  по русскому языку составила 3,9 балла (в 2018 г.- 3,4), по математике- 2,9 (в 2018 г.- 2,7).

Все выпускники, кроме одного выпускника МБОУ Глубковской СОШ не явившегося на экзамены без уважительной причины, получили аттестаты об основном общем образовании, из них 2 - особого образца (МБОУ Новосильская СОШ).

Большое внимание в районе уделяется выполнению обязательств по доведению уровня средней заработной платы педагогов до средней заработной платы в регионе. За 2019 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ составила – 26442,21 рублей, технический персонал -12368 рублей, что соответствует «дорожной карте». Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений соответствует установленному коэффициенту кратности – 1:5.

В целях обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктах ежедневно осуществляется  подвоз 152 обучающихся  по 13 школьным маршрутам.

Объем выделенных средств на 2019 год по разделу «Общее образование» составил:

71875354,45 рублей(1579792,87 рублей – федеральный бюджет, 44488483,58 рублей – областной бюджет; 25807078,00  рублей -районный бюджет).

Раздел 3 «Дополнительное образование»

Мероприятия раздела выполнены на  77,2%.

На территории района функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО «Центр творчества». Направления деятельности этих учреждений: туристско-краеведческое,  художественно- эстетическое, физкультурно- спортивное, социально-педагогическое. Воспитанники учреждений дополнительного образования – активные участники творческих конкурсов, соревнований, 70% воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней.

Выполняется стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, основной целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность в первую очередь для детей и молодежи вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом. К услугам школьников и молодежи района функционируют спортивные сооружения, разнообразные спортивные объединения и секции, детско-юношеская спортивная школа, в районе имеется многофункциональная спортивная площадка для занятий различными видами спорта. Для обеспечения этих условий ежегодно пополняется и укрепляется материально-техническая база школ.

Всего в 2019 году функционировали 22 детских объединения. Количество детей, занимающихся по программам дополнительного образования, увеличилось по сравнению с 2018 годом и составило 485 чел. (прошлый год- 479 чел.). Но, так как ряд учащихся посещают не одно, а несколько объединений по интересам и в разных учреждениях дополнительного образования, то показатель доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,  составляет 68,7% .

Обеспечивается сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования детей в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования.

В системе дополнительного образования района работают 18 педагогов по различным направлениям деятельности.

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, проживающих не только в городе, но и в сельской местности, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ ДО ДЮСШ были открыты  дополнительно 3 филиала на базе сельских школ: МБОУ Голунской СОШ, МБОУ Глубковской СОШ и МБОУ Селезнёвской СОШ.

На базе ДЮСШ  открыты 7 объединений,  работают 19  спортивных секций  по футболу, хоккею, вольной борьбе, волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, спортивной гимнастике, лыжным гонкам,  в которых занимаются 285 человек. За прошедший учебный год были проведены районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, спортивной гимнастике, вольной борьбе, хоккею, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, Президентские состязания. Команда МБУ ДО ДЮСШ неоднократно участвовала в открытом первенстве Орловской области по футболу среди юношей, в первенстве Орловской области по спортивной гимнастике, в открытом турнире по хоккею с шайбой.

Вся деятельность МБУ ДО «Центр творчества»  осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семей, особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и в одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ по 5 направлениям, открыты 15 объединений, в которых обучаются 200 детей.

Большой популярностью пользуются объединения художественной, спортивной направленностей.

В течение 2019 года в районе были проведены 37 спортивно-массовых мероприятия: по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею, волейболу, футболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, в которых приняли участие более 800 человек.

В муниципальном образовании наблюдается положительная динамика, увеличивается количество учащихся, сдающих нормативы тестовых испытаний ГТО. Двадцать два спортсмена выполнили норматив на  золотой знак ГТО.

Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, дополнительное образование на территории района остается доступным и бесплатным.

Объем выделенных средств на 2019 год по разделу «Дополнительное образование» составил:

6810933,00 рублей(196820,00 рублей – областной бюджет; 6614113,00 рублей -районный бюджет).

Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным     пребыванием детей»

В районе проводятся мероприятия по обеспечению доступного и качественного детского оздоровления и отдыха, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их образовательного уровня, развитие творческих способностей, социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период летних каникул на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района работали 4 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 150 человек.

В районе уделяется большое внимание активным формам отдыха и оздоровления детей и подростков. Всего активными формами отдыха и занятости были охвачены 812 человек (туристические походы, экологические отряды, трудовые бригады, краеведческие экспедиции).

Мероприятия раздела выполнены на 100%.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» в целом использованы  88968274,6  тыс. рублей.

По разделам:

Раздел 1 «Дошкольное образование» - 17890601,18 тыс.  рублей

Раздел 2 «Общее образование» - 65474437,48 тыс. рублей

Раздел 3 «Дополнительное образование» - 5303235,94 тыс. рублей

Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным     пребыванием детей» -300,00

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

- результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

| Ирез = | Рфакт | , где И |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  | ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрез= | ∑ |  | Рфактk |  |  | , где |  |
| Рпланk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k = 1 |  |  |  |

| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

| Инрез = | 90/100+100/100+90/90+100/100+71/90+78/78+100/100+100/100 | =0,9 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 |  |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрез рассчитывается следующим образом:

| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез=  88968274,60/98221710,45=0,91

- эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,9/0,91=0,9

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году муниципальная программа имеет средний уровень эффективности (0,9).

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
|  | 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
|  | 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» продолжить в 2020 году.

Форма 1 к Годовому отчету

СВЕДЕНИЯ О  ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

"ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ"

| № | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествую-щий отчетному |  | отчетный год 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Раздел 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 90 |  | Отсутствие детских садов на селе |  |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте 3-5 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Раздел 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 2. | Соотношение уровня средней заработной платы педагогов, работающих в 1-11 классах, муниципальных общеобразовательных учреждений и уровня средней заработной платы в экономике Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Охват детей школьного возраста образовательными услугами муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
| 5. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 7. | Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым в течение учебного года обеспечен проезд от места жительства к месту учебы и обратно специализированными автотранспортными средствами |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 98 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 9. | Величина среднего тестового балла по общеобразовательным предметам выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  |  |  |
| Раздел 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам |  |  |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  |  |  |
| 2. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Орловской области |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, муниципальных учреждений дополнительного образования, прошедших повышение квалификации |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Раздел 4 «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, от общей численности детей школьного возраста |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | Раздел 5. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих приобретение основных средств для обеспечения безопасного функционирования |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2. |  | Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих текущие ремонты зданий и помещений |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. |  | Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых проведён капитальный ремонт в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| 4. |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших доступность среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 5. |  | Доля проведённых районных мероприятий в сфере образования |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе  на 2018-2020 годы»

РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 2019 |  | 100 | 90 | Отсутствие детских садов на селе |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 2019 |  | 100 | 100 |  |

РАЗДЕЛ 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Основное мероприятие 1 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 90 | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 90 | 71 | 2 ОУ не имеют центрального отопления, 1 ОУ не имеет теплого туалета |
| РАЗДЕЛ 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 78 | 78 |  |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 | 2019 2019 | 100 | 100 |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Образование Новосильского района на 2018-2020 годы»

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная Программа | «Образование в Новосильском районе на 2018-2020 годы» | Всего | X | X | X | X | 30 650 983,00 | 42 114 902,00 | 33 847 106,15 | 33 847 106,15 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Раздел 1 | "Дошкольное образование" | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0701 | ПШ0 01 00000 | 600 | 5 500 000,00 | 9 393 711,00 | 8 119 741,17 | 8 119 741,17 |
| Раздел 2 | «Общее образование»» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 004 | 0702 | ПШ0 02 00000 | 600 | 19 682 983,00 | 25 807 078,00 | 20 320 949,04 | 20 320 949,04 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0703 | ПШ0 03 00000 | 600 | 5 168 000,00 | 6 614 113,00 | 5 106 415,94 | 5 106 415,94 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» |  | 004 | 0707 | ПШ0 04 00000 | 600 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Образование Новосильского района на 2018-2020 годы»

( руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Образование Новосильского района на 2018-2020 годы» | всего | 98 221 710,45 | 88 968 274,60 |
|  |  | областной бюджет | 54 527 015,58 | 53 541 375,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 579 792,87 | 1 579 792,87 |
|  |  | районный бюджет | 42 114 902,00 | 33 847 106,15 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | областной бюджет | 9 841 712,00 | 9 770 860,01 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 9 393 711,00 | 8 119 741,17 |
| Раздел 2 | «Общее образование» | областной бюджет | 44 488 483,58 | 43 573 695,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 579 792,87 | 1 579 792,87 |
|  |  | районный бюджет | 25 807 078,00 | 20 320 949,04 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | областной бюджет | 196 820,00 | 196 820,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 614 113,00 | 5 106 415,94 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 300 000,00 | 300 000,00 |