И. о. заместителя главы администрации

района по социальным вопросам

______________ И. Д. Сыцевич

«28» февраля 2023 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе»

Отчетный период – 2022 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |
| И. о. начальника отдела образования | _______________ | Е. А. Ушакова |
| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| Финансовый отдел администрации Новосильского района Начальник финансового отдела | ___________________ | Е. А. Сергеева |

Образовательные учреждения Новосильского района

Дата составления отчета – февраль 2023 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Образование в Новосильском районе»

за 2022 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2022 году

В 2022 году в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 30 декабря 2020 года № 391 (далее – муниципальная программа) изменения вносились 19 января 2022 года, 08 февраля 2022 года, 28 февраля 2022 года, 15 марта 2022 года и утверждались постановлениями администрации Новосильского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Образование в Новосильском районе», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 30 декабря 2020 г. № 391».

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

За отчетный период в рамках реализации муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях района:

для получения дошкольного образования в Новосильском районе функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, 1 общеобразовательное учреждение, реализующее программу дошкольного образования, в которых созданы 11 групп, из них 1 группа для детей раннего возраста (в возрасте до 3 лет), 9 - для детей в возрасте старше 3 лет, 1 разновозрастная и 1 комбинированная, все дети, зачисленные в детские сады, получают дошкольное образование в очной форме;

дошкольное образование получают 172 ребенка;

всего работников дошкольных образовательных учреждений - 57, средняя списочная численность педагогических работников - 21, педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования - 1;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, по состоянию на 31.12.2022 года, составляет 24675,0 рублей, педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования - 30738,0 средняя заработная плата помощников воспитателей - 15539,0 рублей;

важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер  родительской платы за содержание детей в детских садах (сегодня это 1376 рублей в городе и 1076 на селе), в районе производится выплата родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях;

2) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования) детей:

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в районе реализуют 6 общеобразовательных учреждений (5 средних, 1 начальная школы), в 2022 году в школах района обучались 700 обучающихся;

всего в школах района работают 155 человек, средняя списочная численность педагогических работников – 80, средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила – 39177,0 рублей, технический персонал – 16511,0 рублей;

доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, составляет 100 процентов (71 выпускник);

доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Новосильском районе, составляет 100 процентов (18 выпускников получили аттестаты, из них 2 выпускника МБОУ Новосильской СОШ получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении»);

Кроме того, выпускники сдавали экзамены по выбору – историю (4 человека), биологию (4 человек), химию (1 человек), физику (3 человека), информатику и ИКТ (2 человека), обществознание (12 человек), литературу (4 человека), по которым получили хорошие результаты.

Среди участников ЕГЭ есть выпускники, получившие высокий результат на ЕГЭ от 90 и более баллов: 2 по русскому языку (94 и 96) МБОУ Новосильская СОШ, 1 участник по обществознанию (96) и 1 участник по истории (90), МБОУ Новосильская СОШ.

3) одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями:

общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждений дошкольного образования, составляет 10476 кв. м. Данный показатель в расчете на одного воспитанника – 45,8 кв. м. Все дошкольные образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию.

В оперативном управлении общеобразовательных учреждений Новосильского района находятся здания общей площадью 11555 кв. м., 28,5% образовательных учреждений расположены в приспособленных зданиях. Общее количество мест (согласно типовой мощности) 1762, фактическая наполняемость составляет 49,5%. Технические характеристики эксплуатируемых зданий соответствуют необходимым требованиям санитарных норм и правил, созданы условия для проведения образовательного процесса. В 9 учреждениях имеется центральное отопление, в 1-й школе – печное. Все учреждения имеют водоснабжение, систему канализации.

В 2022 в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2022 год» в 2022 году проводились мероприятия по капитальному ремонту здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района, расположенного по адресу  г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д.86 «а»

Объем финансирования 12485,3 тыс. рублей:

областной бюджет 11861,0 тыс. рублей,

муниципальный бюджет 624,3 тыс. рублей.

Подрядчик ООО «Долина», к работам приступили 28 марта 2022 года. Отремонтирована кровля, установлены оконные блоки, произведена внутренняя отделка, утеплен фасад здания, произведена отделка и покраска фасада, заменены электрика, система отопления, водопровод, канализация, пожарная сигнализации, телефония, установлено ограждение, благоустроена территория.

В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования» регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта здания МБОУ Селезнёвской СОШ Новосильского района и оснащение школы современными средствами обучения и воспитания. Объем средств на проведение капитального ремонта составляет: 12581,4922  тыс. рублей, из них в 2022 году-8228,02661 тыс. рублей, в 2023 году – 4353,46559 тыс. рублей, на оснащение современными средствами обучения и воспитания запланированы денежные средства в сумме 7699,94217 тыс. рублей (6656,6 средства федерального и областного бюджетов).

По итогам электронного аукциона, 28 марта 2022 года заключен контракт на проведение капитального ремонта школы с подрядной организацией ООО «Долина» (руководитель Султанов Валижон Ганжаевич), цена контракта составила 10 694 268, 40 тыс. рублей.

Капитальный ремонт рассчитан на 2 года, в несколько этапов:

1 этап: 2022 год – с 28 марта до 15 августа, размер финансирования – 6 993 822,64 рублей; планируемые работы: замена кровли, оконных блоков.

2 этап: 2023 год – с 28 марта до 15 августа, размер финансирования – 3 700 445, 76 руб., планируемые работы: пожарная сигнализация; ремонт фасада, ремонт пяти входных групп, отмостка. Кроме того, будут выполнены мероприятия по антитеррористической защищённости, повышению квалификации педагогов, обновлению фонда учебных пособий.

Подрядчик приступил к выполнению работ 28 марта 2022 года. Произведена замена кровельного покрытия и 46 оконных блоков. Работы, предусмотренные в 1 этапе, выполнены качественно и в срок. С 1 сентября 2022 года школа работает в штатном режиме.

Второй этап капитального ремонта начнется 28 марта 2023 года. Торги по закупкам средств обучения и воспитания запланирован в феврале 2023 года.

Кроме того, в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2022 год» в 2022 году проводились мероприятия по капитальному ремонту здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района, расположенного по адресу  г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д.86 «а»

Объем финансирования 12485,3 тыс. рублей:

областной бюджет 11861,0 тыс. рублей,

муниципальный бюджет 624,3 тыс. рублей.

Подрядчик ООО «Долина», к работам приступили 28 марта 2022 года. Отремонтирована кровля, установлены оконные блоки, произведена внутренняя отделка, утеплен фасад здания, произведена отделка и покраска фасада, заменены электрика, система отопления, водопровод, канализация, пожарная сигнализации, телефония, установлено ограждение, благоустроена территория.

В 2022 в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ Новосильской СОШ реализовались мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, с общим объемом финансирования 3,8 млн. рублей.

Создан спортивный клуб «Чемпион», поставлено спортивное оборудование (уличные тренажеры, лыжи, спортивный инвентарь) на сумму 1,9 млн. рублей.

В целях выполнения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» также реализованы мероприятия по капитальному ремонту спортивного зала. Капитальный ремонт спортивного зала проводился подрядчиком ООО «Долина» (руководитель В.Г. Султанов). Сумма контракта составила 1,7 млн. рублей. Работы завершены в срок. Отремонтирована кровля, устранена плесень на потолке спортивного зала, покрашены стены и полы, отремонтирован входной коридор.

Все это позволит улучшить условия для занятий спортом и будет способствовать повышению интереса подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни, позволит привлечь еще больше детей, обеспечит комфортные условия, будет способствовать формированию системы выявления и поддержки одаренных детей.

Материально – база укрепляется и за счет мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей:

В 2022 году МБДОУ детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля и МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»» приобрели детскую мебель на сумму 50,0 тыс. рублей каждое (депутат - Удалова Л.В.). МБОУ Новосильская СОШ приобрела посуду и оборудование для школьной столовой на сумму 100,0 тыс. рублей (депутат – Удалова Л.В.). МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района приобрел цветной принтер в сумме 25,0 тыс. рублей (депутат – Удалова Л.В.). МБУ ДО ДЮСШ приобрела спортивный инвентарь и произвела ремонт спортивного инвентаря на сумму 100,0 тыс. рублей (депутат – Дынкович И.С.) и на сумму 70,0 тыс. рублей (депутат – Удалова Л.В.). МБОУ Селезневская СОШ приобрела МФУ на сумму 30,0 тыс. рублей (депутат – Удалова Л.В.).

Педагогические работники проходят повышение квалификации.

Количество мест в ОУ позволяет организовать обучение детей в одну смену. В сельской местности количество мест в разы превышает количества обучающихся, что позволяет запланировать обучение детей в одну смену и на следующие годы. Увеличение количества мест в образовательных учреждениях не планируется;

4) осуществлялись мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с постановлением администрации Новосильского района «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Новосильского района в 2022-2023 учебном году» от 29.08.2022 года № 503.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений составил – 100 процентов. 6 общеобразовательных учреждений и 2 дошкольных образовательных учреждения имеют собственные столовые. Пищеблоки образовательных учреждений оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в образовательных учреждениях, обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак). Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов – 62,30 рублей за счет средств федерального бюджета. Стоимость питания на одного обучающегося 5-11 классов - 60 рублей за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак), кроме того, для 23 обучающихся данной категории организован дополнительно второй прием пищи (обед), в размере 50% фактических затрат, но не более 30 рублей в день на одного ребенка за счет средств регионального и муниципального бюджетов (60 рублей).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных учреждениях организован питьевой режим в течение дня.

В общеобразовательных учреждениях проводится работа по формированию у детей и родителей (законных представителей) навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы);

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе, создан штаб родительского контроля.

Проводится ежемесячный и ежегодный мониторинг организации горячего питания обучающихся, анализ по выполнению норм питания;

5) производились выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в сумме 5000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, с сохранением выплат из областного бюджета. Количество классных руководителей, получавших выплату в 2022 году -53, количество выплат - 54;

6) в целях обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктах ежедневно осуществлялся  подвоз 173 обучающихся  по 13 школьным маршрутам (9 автобусов) от места жительства к месту учебы и обратно в течение года в МБОУ Новосильской СОШ – 8 маршрутов, МБОУ Глубковской СОШ- 1 маршрут, МБОУ Селезневской СОШ - 1 маршрут, МБОУ Голунской СОШ – 2 маршрута;

7) в районе должное внимание уделяется работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в 2022 году проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности.

В массовых мероприятиях по итогам 2022 года приняли участие 700 обучающихся общеобразовательных учреждений.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

Всероссийская олимпиада школьников:

в школьном этапе в 2022 году принимали участие 314 обучающихся, из них победителями и призерами стали 193 человека, в муниципальном этапе принимали участие 80 человек, победителей и призеров – 77, из них в региональном этапе принимали участие 6 человек.

Областной конкурс «Обрядовая культура Орловской области» (1-е место: Родичева К., Колганова С., Толпыгина С., Трусова В., Селифонова А.);

Областной конкурс – выставка «Дети, техника, творчество», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I (1-е место: Теслюк Д., 2-е место: Чистоходов М.);

Межрегиональная акция «Тургеневскому дубу жить!» (1-е место: Никандрова Д., Петрыкина К., Каримова М., Руднева Е., Архипова В.);

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (муниципальный этап) 1-е место Лякишев П., Глазунов А. участие.

За 2022 год наши спортсмены приняли участие в 53 чемпионатах, турнирах и первенствах проводимых в  Орловской, Тульской, Курской и Калужской областях, по легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивной борьбе, хоккею, волейболу, футболу, настольному теннису. Четверо обучающихся приняли участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в г. Ижевск. Шелудяков Алексей принял участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки Р. Сметаниной в г. Сыктывкар (руководитель Алехин С.В.).

Среди лыжников лучшие результаты показали: Сошнев Иван стал победителем первенства Орловской области по лыжным гонкам, призерами первенства стали Шелудяков Алексей, Круглов Егор, Гнедова София, Маурина Елизавета (руководитель Алехин С.В.).

Среди борцов 2е места в первенстве Орловской области по вольной борьбе одержали Антипов Федор, Ржавичев Егор, Харыбин Евгений,  3 места у Сидорина Сергея, Джаяни Аслана, Джаяни Джемала (руководитель Тяпкин В.В.).

В чемпионате и первенстве Орловской области по легкоатлетическому кроссу 1 место у Шелудякова Алексея, 2 место Архипова Наталья и 3 место Гнедова София (руководитель Алехин С.В.).

Команда допризывной молодежи по хоккею с шайбой одержала победу в первенстве Орловской области по хоккею. Второе место у юношей 2007-2008 годов рождения (руководитель Щепетин В.А.).

В тестировании населения в рамках ВФСК «ГТО» всего приняли участие 121 человек. Выполнили нормативы на золотые знаки отличия 19 человек, серебряный знаки отличия – 18, бронзовые – 11 (ответственный Шеляева Т.И.).

8) для организации предоставления дополнительного образования детям на территории района функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района, которые выполняют развивающую, обучающую, воспитывающую функции. Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в общеобразовательных организациях. Обеспечивается сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного образования детей в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования. Направленность деятельности этих учреждений: туристско-краеведческая,  художественная, физкультурно- спортивная, социально-гуманитарная, техническая.

В 2022 году функционировали 23 детских объединения. Количество детей, занимающихся по программам дополнительного образования 596 человек. Но, так как ряд учащихся посещают не одно, а несколько объединений по интересам и в разных учреждениях дополнительного образования, то показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,  составил  75,0%.

Плановый показатель75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием выполнен на 100%. Данный показатель выполнен не только благодаря увеличению контингента за счет имеющихся программ, но и за счет внедрения новых программ.

В районе обеспечен достаточный уровень доступности получения дополнительного образования детьми. Предоставление услуг по программам дополнительного образования - бесплатное.

В системе дополнительного образования района работают 18 педагогов по различным направлениям деятельности.

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, проживающих не только в городе, но и в сельской местности, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Огромную работу по обучению и воспитанию учащихся выполняет МБУ ДО ДЮСШ.  На базе ДЮСШ работали 7 объединений, 19  спортивных секций  по футболу, хоккею, вольной борьбе, волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, спортивной гимнастике, лыжным гонкам, в которых занимались 266 человек.

Вся деятельность МБУ ДО «Центр творчества»  осуществлялась с учетом запросов детей, потребностей семей, особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и в одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ по 4 направлениям, открыты 17 объединений, в которых обучаются 279 детей.

Развитие физической культуры и спорта направлено на организацию разнообразных и активных форм досуговой деятельности, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в районе функционируют 15 спортивных сооружений, из них семь плоскостных спортсооружений, шесть спортивных залов (четыре находятся в сельской местности), одна многофункциональная площадка, 1 малая спортивная площадка для тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО». Физкультурная организация Новосильского района объединяет 21 коллектив, в том числе 7 в общеобразовательных учреждениях, 1 филиал «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», 2 коллектива дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО «Центр творчества» г. Новосиль.

По состоянию на 1 января 2022 года в районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 2925 человек, что составляет 44% от общего числа жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

9) работа по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и загородных оздоровительных лагерях и центрах проводилась в соответствии с постановлением администрации Новосильского района «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Новосильском районе в 2022 году» от 23 марта 2022 года № 180.

В лагерях с дневным пребыванием детей на базе  двух общеобразовательных учреждений отдохнули 90 человек, из них 70, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганду здорового образа жизни, создание необходимых условий для безопасного отдыха детей, нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, приобщение к общественно-полезному труду.

В профильных сменах в загородных оздоровительных лагерях «Елочка», «Сосновый бор» и «Космос» отдохнули 36 детей.

В районе уделяется должное внимание активным, мало затратным формам отдыха и оздоровления детей и подростков. Всего активными и мало затратными формами отдыха и оздоровления было охвачены 698 человек. Это туристические походы, экологические отряды, фестивали, акции, краеведческие экспедиции и волонтерские отряды, в том числе в дистанционном режиме;

10) первостепенное внимание в районе уделяется обеспечению комплексной безопасности в учреждениях образования. Все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, имеют кнопки тревожного вызова, установлен удаленный мониторинг на пульт «01».

В связи с вступившим в силу Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года п.24 «г», сигнал передачи тревожных сообщений, кнопки экстренного вызова (КЭВ) образовательных учреждений,  выведены на пульт войск национальной гвардии РФ;

11) в целях антитеррористической защищённости транспортных средств, осуществляющих организованный подвоз детей к месту обучения и обратно, заключены договора на обслуживание тревожных кнопок 6 автобусов (5 - МБОУ Новосильская СОШ, 1 – МБОУ Селезневская СОШ) с вневедомственной охраной «Росгвардия».

В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожаров и действиям в случае их возникновения. Обновлены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений ОУ». В каждом ОУ организована система управления эвакуацией на случай пожара. Автоматическая пожарная сигнализация в каждом ОУ соответствуют государственным нормам пожарной безопасности. Установлены системы передачи извещения о пожаре на пульт. Проводится проверка состояния огнетушителей: их исправность и срок годности. Перезарядка огнетушителей производится своевременно - 1 раз в 5 лет. Во всех образовательных учреждениях оборудованы запасные эвакуационные выходы, укомплектованы пожарные щиты. Проводится проверка помещений, эвакуационных выходов на соответствие требованиям пожарной безопасности.

На данный момент в области пожарной безопасности актуальными остаются следующие  вопросы:

- огнезащитная обработка чердачных помещений,

- проведение замеров сопротивления электропроводки.

Решение этих задач связано с достаточно высокими материальными затратами. Их решение планируется осуществить в 2023 учебном году;

12) в 2022 году продолжается внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Для реализации мероприятий были определены порядок и условия функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, а также определена нормативная правовая база внедрения системы ПФ ДОД.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия и успешного осуществления поставленных целей на базе МБОУ ДО «Центр творчества» Новосильского района создан муниципальный опорный центр.

С целью обеспечения доступа к современным общеразвивающим программам дополнительного образования детей и предоставления исчерпывающей информации для детей, подростков и родителей (законных представителей) несовершеннолетних об образовательных услугах организаций дополнительного образования создана государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования», где можно отследить качество условий, процессов, результатов в дополнительном образовании.

Проводилась планомерная работа по обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных программ, расширения их спектра и оказанию помощи детям и их родителям (законным представителям) о записи детей в «Навигатор». В «Навигаторе» зарегистрированы 7 учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы Центр творчества, ДЮСШ, детская школа искусств, МБОУ Новосильская СОШ, МБОУ Селезневская СОШ, МБОУ Голунская  СОШ и филиал техникума. Размещены на навигаторе 44 образовательные программы по разным направлениям: социально-гуманитарное (9 программ), художественное направление (17 программ), физкультурно-спортивное направление (12), туристско-краеведческое (3) и техническое (3), из них 4 программы (2 часа в неделю)  в рамках персонифицированного финансирования : «АБВГДЕЙКА», «Кукольный театр», «Немецкий легко и весело», «Волшебная кисточка». Данные программы прошли независимую оценку качества, были утверждены и в Навигаторе отмечены значком «Доступна оплата сертификатом».

В проекте ПФ участвовало 1 образовательное учреждение дополнительного образования – МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района. Между отделом общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района и МБУ ДО ЦТ было заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Количество детей, участвующих в ПФ по плану – 130, объем запланированных средств - 565500 рублей, по факту были заключены договора с выдачей сертификата номиналом 4350 рублей, объем израсходованных средств составил 374100 рублей.

Причина не освоения в том, что договоры заключались не с начала учебного года, на выбранные программы не осталось мест к моменту получению сертификата ребенком, для участия в ПФ не заявились иные поставщики образовательных услуг.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» в целом использованы 138535,6 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 20 904,05 тыс. рублей

Областной бюджет – 76 341,07 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 41 290,49 тыс. рублей

в том числе по разделам:

«Дошкольное образование» - 19 807,57 тыс. рублей

«Общее образование» - 99 101,78 тыс. рублей

«Дополнительное образование» - 19 139,41 тыс. рублей

«Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах» - 414,34 тыс. рублей

«Государственная поддержка талантливой молодежи» - 72,5 тыс. рублей.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Порядком и методикой оценки эффективности муниципальной программы, отраженной в разделе 9 к муниципальной программе:

результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

| Ирез = | Рфакт | , где И |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  | ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрез= | ∑ |  | Рфактk |  |  | , где |  |
| Рпланk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k = 1 |  |  |  |

| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |  |  |  |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |  |  |  |
| Инрез = |  | 90/100+100/100+100/100+100/100+100/100+80/100+100/100+100/100+100/100+ |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |
| 100/100+100/100+75/78+80/78+80/78+75/75+75/75+25/25+100/100+98/98+100/100+90/85+ |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| +25/25=0,97 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрез рассчитывается следующим образом:

| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез= 106833,89/112648,52=0,95

- эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,95/0,97=0,9

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2022 году муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (0,9).

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
|  | 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
|  | 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы «Образование в Новосильском районе» в 2023 году.

Форма 1 к Годовому отчету

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

"ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ" ЗА 2022 год

| № стро-ки | Показатель (индикатор, наименование) |  | Единица измерения |  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
|  | Раздел 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Сохранение доступности дошкольного образования на уровне 100 % |  | процент |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 90,0 |  |  |  | Отсутствие детских садов на селе |  |
|  | Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании |  | процент |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3. Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности школьного образования |  |  | процент |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Доступность общего образования для детей школьного возраста |  |  | процент |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений по приведению условий обучения и воспитания детей в соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Доступность к современным условиям обучения всех обучающихся | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с санитарным законодательством | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 7. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с противопожарным законодательством | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8. Обеспечение условий для обучения и воспитания детей в соответствии с антитеррористическим законодательством | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9. Сохранение здоровья детей школьного возраста | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 10. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | процент |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11. Обеспечение горячим питанием обучающихся |  | процент |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Организация предоставления дополнительного образования детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 12. Доступность дополнительного образования не менее чем для 40 % детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  | процент |  |  | 78,0 |  | 78,0 | 75,0 | договоры заключались не с начала учебного года, на выбранные программы не осталось мест к моменту получению сертификата ребенком, для участия в ПФ не заявились иные поставщики образовательных услуг |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 13. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей |  |  |  | процент |  |  | 75 |  | 78 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 14. Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности |  |  |  | процент |  |  | 75 |  | 78 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 15. Обеспечение условий для получения образования различной направленности |  |  |  | процент |  |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 16. Развитие творческих способностей и интересов |  |  |  | процент |  |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  | процент |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и центрах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Организация отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и центрах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 17. Увеличение доли детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 18. Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 19. Увеличение оздоровительного эффекта |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 | 98 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9 «Государственная поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 «Работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 20. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся |  |  |  | процент |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 21. Увеличение числа обучающихся задействованных в участии в конкурсах и олимпиадах |  |  |  | процент |  |  |  | 85 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе» в 2022 году

РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 100 | 90 | Отсутствие детских садов на селе |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 | 2022 |  | 2022 | 2022 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Монтаж системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Основное мероприятие 1 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 | 100 | 84 | Не достаточное финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 80 | недостаточное финансирование, 1 ОУ не имеет центрального отопления |
| Основное мероприятие 4 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2023 |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6 Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 3 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 40 | 75 |  |
| Основное мероприятие 2 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 25 | 18,5 | договоры заключались не с начала учебного года, на выбранные программы не осталось мест к моменту получению сертификата ребенком, для участия в ПФ не заявились иные поставщики образовательных услуг |
| Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 100 |  |
| РАЗДЕЛ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ И ЦЕНТРАХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 95 | отсутствие лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ Селезневской СОШ по причине капитального ремонта |
| Основное мероприятие 2 Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 34 | отсутствие льготных категорий |
| РАЗДЕЛ 5 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Подведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 100 | 100 |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Образование в Новосильском районе» за 2022 год

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение | Освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Образование в Новосильском районе» | Всего | 004 | 0700 |  | 000 | 117412,81 | 144714,6 | 138535,6 | 138535,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | Всего | 004 | 0701 |  | 000 | 20998,72 | 20599,74 | 19807,57 | 19807,57 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 611 | 20239,62 | 20406,32 | 19620,5 | 19620,5 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 612 | 759,10 | 193,42 | 187,07 | 187,07 |
| Основное мероприятие 3 | Монтаж системы видеонаблюдения МБОУ Детский сад №2 «Рябинушка» | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 004 | 0701 |  | 612 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2 | «Общее образование» | Всего | 004 | 0702 |  | 000 | 88251,18 | 103527,19 | 99101,78 | 99101,78 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611 | 70956,99 | 76563,97 | 72209,44 | 72209,44 |
| Основное мероприятие 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611/612 | 6464,81 | 6195,30 | 6195,30 | 6195,29 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 2695,79 | 500,88 | 410,88 | 411,23 |
| Основное мероприятие 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 611/612 | 5628,10 | 4747,10 | 4747,10 | 4747,10 |
| Основное мероприятие 5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 2505,49 | 3585,33 | 3514,11 | 3514,11 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0702 |  | 612 | 0 | 12024,61 | 12024,61 | 12024,61 |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Всего | 004 | 0703 |  | 000 | 7410,41 | 19864,61 | 19139,41 | 19139,41 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 611 | 6355,91 | 6965,42 | 6724,62 | 6724,62 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 590,9 | 226,58 | 222,58 | 222,58 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 463,6 | 565,5 | 105,05 | 105,05 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | 004 | 0703 |  | 612 | 0 | 12107,11 | 12087,17 | 12087,17 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах» | Всего | 004 | 0707 |  | 000 | 680,000 | 680,00 | 414,34 | 414,34 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 004 | 0707 |  | 612 | 300,000 | 300,00 | 283,50 | 283,50 |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры | Отдел образования | 004 | 0707 |  | 323 | 380,000 | 380,00 | 130,84 | 130,84 |
| Раздел 5 | "Государственная поддержка талантливой молодежи" | Всего | 004 | 0707 |  | 000 | 72,500 | 72,50 | 72,5 | 72,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  | Соисполнители: финансовый отдел администрации Новосильского района, образовательные учреждения Новосильского района | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 | Проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Отдел образования | 004 | 0707 |  | 244 | 72,50 | 72,50 | 72,5 | 72,5 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Образование в  Новосильском районе» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Муниципальная программа | «Образование в Новосильском районе» | Всего: | 144714,60 | 138535,60 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 20941,04 | 20904,05 |
|  |  | Областной бюджет | 76347,25 | 76341,07 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 47426,31 | 41290,49 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 1 | «Дошкольное образование» | Всего: | 20570,29 | 19807,57 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 11705,28 | 11705,28 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 8865,01 | 8102,29 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Всего: | 20406,32 | 19620,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 11705,28 | 11705,28 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 8701,04 | 7915,22 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 163,97 | 157,07 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 163,97 | 157,07 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Монтаж системы видеонаблюдения МБДОУ Детский сад №2 «Рябинушка» г. Новосиля | Всего: |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 2 | «Общее образование» | Всего: | 103527,19 | 99101,78 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 20941,04 | 20904,05 |
|  |  | Областной бюджет | 52964,15 | 52961,98 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 29622,00 | 25235,76 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 76563,97 | 72209,44 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 49525,92 | 49525,92 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 27038,05 | 22683,52 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего: | 6195,30 | 6195,29 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3384,75 | 3384,74 |
|  |  | Областной бюджет | 1417,98 | 1417,98 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 1392,57 | 1392,57 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 410,88 | 411,23 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 410,88 | 411,23 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Всего: | 3585,33 | 3514,11 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3370,21 | 3333,23 |
|  |  | Областной бюджет | 35,85 | 33,67 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 179,27 | 147,21 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт и закупка оборудования МБОУ Селезнёвской Новосильского района) | Всего: | 12024,61 | 12024,61 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 10395,28 | 10395,28 |
|  |  | Областной бюджет | 1028,10 | 1028,10 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 601,23 | 601,23 |
| Основное мероприятие 6 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Всего: | 4747,10 | 4747,10 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 956,30 | 956,30 |
|  |  | Областной бюджет | 3790,80 | 3790,80 |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Раздел 3 | «Дополнительное образование» | Всего: | 19864,61 | 19139,41 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 11677,81 | 11673,81 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 8186,80 | 7465,60 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | Всего: | 6965,42 | 6724,62 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 6965,42 | 6724,62 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования | Всего: | 226,58 | 222,58 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 31,58 | 31,58 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 195,00 | 191,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района | Всего: | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего: | 565,50 | 105,05 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 565,50 | 105,05 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО «Центр творчества» Новосильского района» | Всего: | 12107,11 | 12087,17 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 11482,81 | 11482,81 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 624,30 | 604,36 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 4 | «Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях и центрах | Всего: | 680,00 | 414,34 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 680,00 | 414,34 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Всего: | 300,00 | 283,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 300,00 | 283,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры Орловской области | Всего: | 380,00 | 130,84 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 380,00 | 130,84 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Раздел 5 | "Государственная поддержка талантливой молодежи" | Всего: | 72,50 | 72,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 72,50 | 72,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий | Всего: | 72,50 | 72,50 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района | 72,50 | 72,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |