## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств"
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»
Заказчик муниципального проекта | Администраци Новосильского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Дьячков Сергей Николаевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Дорофеева Светлана Петровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 4 февраля 2021 года №54643000-1-2021-002, паспорт регионального проекта "Культурная среда", утверждённый протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса" от 13.12.2018 г.
Цель (цели) проекта | Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств"
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченого объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортных условий для обучения детей и подростков в детсткой школе искусств. 2. Увеличение количества обучающихся в детской школе искусств. 3. Повышение образовательного и профессионального уровня.
Период реализации проекта | Начало проекта - 01.03.2021 г. Окончание проекта - 02.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 10 709,58 тыс. руб., в т.ч.: 9 665,396 тыс. руб. - федеральный бюджет; 508,705 тыс. руб. - областной бюджет; 535,479 тыс. руб. - местный бюджет.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджете. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объёмом работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение срока выполненных работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Дьячков Сергей Николаевич | заместитель главы администрации по социальным вопросам | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Осгласовывает общие подходы к реализации проекта | 8-920-818-41-11
Руководитель проекта | Дорофеева Светлана Петровна | начальник отдела культуры и архивного дела администрации Новосильского района | Формирует организационную структуру проекта и команду. Определяет ответственность, содержание работ и цели каждого участника команды | 8-920-810-95-62
Администратор проекта | Белоцкая Валентина Васильевна | директор МБУДО "Новосильская городская ДШИ" | Разрабатывает и согласовывает план проекта. Выполняет задачи, посталенные в ходе реализации проекта. Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта. Формирует отчётность | 8-900-488-21-93
Команда (исполнители) проекта | Белоцкий Антон Валерьевич | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО "Новосильская городская ДШИ" | Осуществляет непосредственное взаимодействие с подрядчиком и контролирует ведение работ | 8-900-488-21-93

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | Белоцкая В.В. | 2020-02-20 | 2020-04-15 | 55 дней | Определение стоимости объекта в ценах действующих лет. Получение положительного заключения экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2020-04-15
2 | Размещение публичного объявления закупки и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план -акупок, план-график проведения закупок и разработка аукционной документации | Белоцкая В.В. | 2021-01-19 | 2021-02-04 | 17 дней | Разработана аукционная документация | 2021-02-04
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Белоцкая В.В. | 2021-02-04 | 2021-02-12 | 8 дней | Определён победитель аукциона | 2021-02-12
|  | Заключение муниципального контракта | Белоцкая В.В. | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 15 дней | Заключен муниципальный контракт | 2021-02-26
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля заходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приёмки выполненых работ | Белоцкая В.В. | 2021-03-01 | 2021-08-02 | 153 дня | Качественное проведение работ в срок | 2021-08-02
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Дьячков С.Н. Дорофеева С.П. Белоцкая В.В. | 2021-07-20 | 2021-08-02 | 10 дней | Соответствие проводимых работ установленным нормам. Оформление акта-приёмки выполненных работ | 2021-08-02

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Новосильская детская школа искусств"
| Заказчик проекта |  | Администрация Новосильского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Дьячков Сергей Николаевич
| Руководитель проекта |  | Дорофеева Светлана Петровна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 2020-04-15
2 | Размещение публичного объявления закупки и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план -акупок, план-график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2021-01-22
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2021-02-04
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2021-02-26
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля заходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приёмки выполненых работ | выполнен полностью | 2021-08-02
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | выполнен полностью | 2021-08-02
Итого результат |  |  | выполнен полностью