Приложение

к постановлению администрации Новосильского района

от 14.04.2014 г. № 118

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ**

**ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)"**

**( В редакции постановлений администрации Новосильского района от 18.12.2014 г. №414, от 29.12.2014 г. № 443, от 11.09.2015 г. № 274, от 17.09.2015 г. №282, от 31.12.2015 г. № 396, от 16.12.2016 г. № 313, от 29.03.2017г. № 124)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Н. Лазарева  |
| Муниципальную программу разработал:Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района Орловской области |  | Т.Н. Лазарева |
|  |  |  |

Год составления проекта муниципальной программы – 2014 год

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ**

**ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)"**

Паспорт

муниципальной программы Новосильского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.) (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Новосильского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел общего образования, молодёжной политики и спортаОтдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) | 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района»
2. Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»
 |
| Цель муниципальной программы | Формирование комфортной среды проживания для населения Новосильского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района;
2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов;
2. Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД;
3. Количество объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
4. Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор.
 |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются. |
| Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 27508,258 тыс. руб., в том числе2014 год – 4267,576 тыс. руб.;2015 год – 3290,064 тыс. руб.;2016 год – 14084,818 тыс. руб.;2017 год – 4815,800 тыс. руб.;2018 год – 350,000 тыс. руб.;2019 год – 350,000 тыс. руб.;2020 год – 350,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции, ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной программы;– обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ;– обеспечение комфортным проживанием жителей многоквартирных жилых домов |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, включая описание текущего состояния, основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для улучшения качества жизни населения Новосильского района необходимо наличие на территории района развитой социальной и инженерной инфраструктуры. В числе проблем состояния социальной и инженерной инфраструктуры, влекущие снижение качества жизни населения Новосильского района, следует выделить:

1) неудовлетворительное состояние жилищного фонда;

2) неудовлетворительное техническое состояние объектов социальной и инженерной инфраструктуры или их отсутствие, высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

3) некачественное проведение строительных работ в виду отсутствия специалистов технического надзора за проведением строительных работ;

4) высокий уровень стоимости работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Программа призвана решить проблемы осуществления проектных работ, непосредственно строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры , технического надзора.

Одной из наиболее острых социальных проблем в районе продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. В 2007 году на основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд), выступающий одним из источников федерального финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда. На сегодняшний день в Новосильском районе из 49 многоквартирных жилых домов 25 требуют капитального ремонта. В ходе реализации на территории Новосильского района Федерального закона № 185-ФЗ в 2008-2013 годах объемы капитального ремонта увеличились. Всего за период реализации на территории Новосильского района Федерального закона № 185-ФЗ (2008-2013 годы) из Фонда получено 24 792,641 тыс. рублей, а с учетом средств долевого финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлено 31222,804 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 26 263,985 тыс. рублей, переселение – 4958,819 тыс. рублей. Всего на территории района за 2008-2013 годы произведен капитальный ремонт 24 многоквартирного дома, общей площадью помещений 44,698 тыс. кв.м.

Проектирование включает разработку проектно-сметной документации, необходимой для проведения строительных работ. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Экспертиза проектно-сметной документации проводится с целью оценки экономической обоснованности проекта. Высокий уровень стоимости работ по изготовлению проектно-сметной документации в условиях ограниченности средств районного бюджета требуют планирования расходов по изготовлению проектно-сметной документации и экспертизы.

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы возможно методом включения в государственные программы с финансированием из федерального, областного бюджетов. Проведение планируемых ремонтов, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры позволит устранить дефекты, приведет к устойчивому функционированию объектов, качественное оказанию услуг населению.

Осуществление технического надзора. При проведении технического надзора служба технадзора выполняет такие функции как участие в разработке документации по проекту, контроль соответствия выполняемых работ решениям изложенных в проекте, отслеживание своевременного и грамотного внесения изменений в документацию по проекту в случае отклонения от ранее принятых решений, контроль за ведением журнала учёта работ, контроль выполнения работ, предусмотренных замечаниями авторского надзора проектной организации. Главное назначение технического надзора заключается в скрупулёзном планировании строительства и строгом контроле над его процессом. В описании функций технадзора ключевым является слово «контроль», подразумевающее надзор над составлением технической документации, рачительной тратой денег и материалов, а также над соблюдением техники безопасности при строительстве объекта. Проведение технического надзора необходимо, чтобы процессы строительства, капитального или текущего ремонта объектов и реконструкции объектов проходили по всем правилам, Благодаря технадзору в строительстве все проводимые работы можно сделать максимально управляемыми и прозрачными. Технический надзор ведётся на любом этапе – от момента подготовки проекта и до сдачи объекта в эксплуатацию. Проектные, сметные, инженерные и строительные работы оцениваются независимыми инженерами по техническому надзору. Служба технического надзора предоставляет заказчику технические заключения, фото-отчёты и результаты проверок объектов строительства.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков

и этапов ее реализации

Цель муниципальной программы - формирование комфортной среды проживания для населения Новосильского района.

Муниципальная программа ориентирована на решение следующих задач:

строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района;

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Для выполнения поставленных задач по строительству, реконструкции, ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры, ремонту многоквартирных жилых домов необходимо:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;

максимальное использование возможностей местной минерально-сырьевой базы;

содействие снижению ресурсных, энергетических и трудовых затрат на единицу продукции.

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы представлены в [приложении 1](#Par489) к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1) обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции, ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной программы;

2) обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ;

3) обеспечение комфортным проживанием жителей многоквартирных жилых домов

Сроки, этапы реализации программы: 2014-2020 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий согласно приложению 2:

– проведение строительства, реконструкции объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района;

– проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

– изготовление проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы проектно-сметной документации;

– осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов социально-инженерной инфраструктуры.

IV. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы в Новосильском районе предусмотрена реализация комплекса основных мер муниципальной поддержки (приложение 3):

1) формирование нормативно-правовой и методологической базы для реализации мероприятий муниципальной программы;

2) мониторинг и разработка эффективных механизмов использования мер муниципальной поддержки для достижения основной цели и задач муниципальной программы;

4) привлечение средств федерального и областного бюджета в рамках федеральных и областных целевых и адресных программ;

5) открытость и доступность информации о ходе реализации муниципальной программы.

В целях успешной реализации муниципальной программы предусматривается заключение соглашений с областными органами власти, органами местного самоуправления и инвесторами о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий по этапам реализации муниципальной программы

В связи с тем, что реализация муниципальной программы предусматривается посредством заключения соглашений с региональными органами власти и инвесторами о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий, формирование и доведение муниципального задания не предусмотрено.

VI. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также целевых внебюджетных фондов

в реализации муниципальной программы

В рамках реализации программных мероприятий планируется и осуществляется реализация взаимовыгодного государственно-частного партнерства с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

VII. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы предусмотренных к реализации

подпрограмм (их перечень, паспорта)

В целях успешного решения поставленных задач планируется реализация целевых мероприятий в рамках двух подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района»

– ремонт многоквартирных жилых домов;

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры».

– изготовление проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы проектно-сметной документации;

– осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов социально-инженерной инфраструктуры;

– осуществление строительства, реконструкции, ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 27508,258 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 686,610 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

областной бюджет – 22635,891 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

районный бюджет – 4185,757 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год – 4267,576 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 686,610 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

областной бюджет – 2718,977 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 861,989 тыс. руб.;

2015 год – 3290,064 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2660,914 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 629,15 тыс. руб.;

2016 год – 14084,818 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

областной бюджет – 13460,200 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 624,618 тыс. руб.;

2017 год – 4815,800 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

областной бюджет – 3795,800 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 1020,000 тыс. руб.;

2018 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.

2019 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.

2020 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы за счет субсидий из средств областного бюджета, муниципальных бюджетов после принятия бюджетов на соответствующий год.

IX. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств

районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям

средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также

по годам реализации муниципальной программы),

другим источникам финансирования

и направлениям затрат

Ресурсное [обеспечение](#Par1170) реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы Новосильского района представлено в [приложении 5](#Par1379) к муниципальной программе.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета на 2014 - 2020 годы уточняется ежегодно по результатам конкурсных процедур.

X. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения Новосильского района, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Оценка эффективности и социально-экономических результатов реализации муниципальной программы будет производиться в соответствии с методикой оценки социально-экономической и бюджетной эффективности, приведенной в муниципальной программе, на основе системы целевых индикаторов, представленных в [приложении](#Par1633) 1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1) обеспечить комфортным проживанием жителей многоквартирных жилых домов на площади 1940 кв.м;

2) в социальной сфере до 2020 года планируется обновление и ввод основных фондов 9 ед. на сумму до 3636 тыс. рублей;

3) планируется подготовить проектно-сметные документации на объекты капитального строительства и ремонта 8 ед. на сумму 1309 тыс. руб.;

4) обеспечить проведение технического надзора за проведением работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры на 7 объектах с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов на сумму 700 тыс. руб..

XII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

При реализации целей и задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в частности, относятся:

1) неполное финансирование муниципальной программы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих реализацию запланированных мероприятий;

2) макроэкономические, рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

1) увеличение доли частных инвестиций;

2) определение и оценка рисков.

XII. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы будут осуществляться в соответствии с постановлением администрации Новосильского района от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ".

Источником информации для определения индикаторов, используемых для оценки эффективности муниципальной программы, являются данные субъектов официального статистического учёта, данные бухгалтерского учёта.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы и учитывает:

результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации мероприятий подпрограмм (индекс результативности);

эффективность мероприятий подпрограмм (индекс эффективности).

Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации мероприятий программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа плановых и достигнутых показателей реализации мероприятий программы.

Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач\*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов\*\*) показателям реализации мероприятий программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

Ирез = Рфакт / Рплан, где:

Ирез – индекс результативности;

Рфакт – достигнутый результат;

Рплан – плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий программы к затратам по основным мероприятиям программы.

Эффективность мероприятий программы определяется по индексу эффективности\*\*\*.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иэфф | – | индекс эффективности; |
| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности\*; |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности\*\*. |

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка мероприятия подпрограммы  |
| Индекс эффективностиИэфф | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий уровень эффективности |
| 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний уровень эффективности |
| 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий уровень эффективности |
| 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 гг.)"**

 **И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

**СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  | Ед. измерения |  Значения показателей |
| Базо-  вый пока- затель(2013  год)  | 2014  год  |  2015  год  |  2016  год  |  2017  год  |  2018  год  | 2019 год | 2020 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  |  |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» |
| 1  | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов  | Тыс. м2 | 298,8 | 298,8 |  |  |  |  | - | - |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |
| 2 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД | Ед-ц | - | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор | Ед.ц | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта | Ед.ц | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение условий и формирование

комфортной среды проживания

в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  основного  мероприятия  | Ответственный  исполнитель  |  Срок  |  Ожидаемый  непосредственный результат (краткое  описание)  |  Последствия нереализации  основного  мероприятия  |
| началареали-зации  | окон- чания реали-зации  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год | 2014 год | создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;  | накопление физического износа жилищного фона (многоквартирных жилых домов), социальная напряженность. |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |
| 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 | 2020 | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 2  | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий «Водопроводные сети с. Задушное»  | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газараспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газовые сети Голянка»» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 5 | Обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год | 2020 год | соответствие выполняемых работ решениям изложенных в проекте, отслеживание своевременного и грамотного внесения изменений в документацию по проекту в случае отклонения от ранее принятых решений, контроль за ведением журнала учёта работ, контроль выполнения работ, предусмотренных замечаниями авторского надзора проектной организации | некачественное выполнение работ |
| 6 | Технический надзор за объектом «Водопроводные сети н.п. Одинок» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | соответствие выполняемых работ решениям изложенных в проекте, отслеживание своевременного и грамотного внесения изменений в документацию по проекту в случае отклонения от ранее принятых решений, контроль за ведением журнала учёта работ, контроль выполнения работ, предусмотренных замечаниями авторского надзора проектной организации | некачественное выполнение работ |
| 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 год  | 2020 год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская школа (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014 год  | 2014 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 12 | Благоустройство территории МБОУ «Зареченская НОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | Улучшение благоустройства территории и отдельных элементов, приведение в соответствие с требованиями  | некачественное оказание услуг |
| 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 «Рябинушка» г. Новосиль Орловской области | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015год  | 2015год  | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | некачественное оказание услуг |
| 14 | Выделение субсидии МУП «Тепловодсервис» на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | Физический износ оборудования, сбои поставки услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению г. Новосиль |
| 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловкой области | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 год | 2017 год | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Новосиль, снижение расходов населения и бюджетных учреждений по вывозу нечистот автотранспортом | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Новосиль, увеличение расходов населения и бюджетных учреждений по вывозу нечистот автотранспортом |
| 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Голунская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 17 | Благоустройство территории МБОУ «Новосильская СОШ» (опиловка деревьев) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 18 | Ремонт администрации Новосильского района | Администрация Новосильского района | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 19 | Проведение ремонта МБОУ «Селезнёвская СОШ»(создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ «Селезнёвская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района | 2016 год | 2016 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 22 | Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Новосиля | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2016 год | 2016 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей табличек, пропитка кровли и т.д.) | Администрация Новосильского района | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 24 | Реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия) | Администрация Новосильского района | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Новосильская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Вид  нормативного  правового акта  |  Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители  | Ожидаемые сроки принятия  |
| 1  | Постановление администрации Новосильского района | О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» | Отдел по экономике, предпринимательству и торговли  | Ежегодно |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) по годам реализации: |
| Вед. | РП | ЦСт | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | **"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"** | **Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ)** |  **х**  |  **х**  |  **х**  |  **х**  | **4185,757** | **861,989** | **629,150** | **624,618** | **1020,000** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| Подпрограмма | "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района" | **Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ)** |  |  |  |  | **174,099**  |  **174,099**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020501  |  П421918ПК100190110  |  244244  |  174,099  |  174,099  |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |   | **4011,658**  |  **687,890**  |  **629,150**  | **624,618** | **1020,000** |  **350,000**  |  **350,000**  | **350,00** |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта оъектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  |  244244  |  1 293,800  |   |  93,800  |   |  |  300,000  |  300,000  | 300,000  |
| Мероприятие 2 | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий "Водопроводные сети с. Задушное" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  79,770  |  79,770  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  32,364  |  32,364  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газоавые сети Голянка" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  36,405  |  36,405  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 5 | Обеспечение тхнического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  |  244244  |  164,500  |   |  164,500  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 6 | Технический надзор за объектом "Водопроводные сети н.п. Одинок" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  97,729  |  97,729  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  80,000  |  80,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  150,034  |   |   |   | 0,034  |  50,000  |  50,000  |  50,000  |
| Мероприятие 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  47,000  |  47,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  24,672  |  24,672  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  29,950  |  29,950  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 12 | Благоустройство территории МБОУ "Зареченская НОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  60,000  |  60,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиль Орловской области | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  1,000  |   |  1,000  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 14 | Выделение субсидии МУП "Тепловодсервис" на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  200,000  |  200,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  | 244244 | 1051,700  |   | 98,912  | 582,822 | 369,966 |   |   |   |
| Мероприятие 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Голунская СОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  77,500  |   |  77,500  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 17 | Благоустройство территории МБОУ "Новосильская СОШ" (опиловка деревьев) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  50,000  |   |  50,000  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 18 | Ремонт администрации Новосильского района | Администрация Новосильского района  |  001  |  0113  |  П421918  | 244  |  93,438  |   |  93,438  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 19 | Проведение ремонта МБОУ "Селезнёвская СОШ" (создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  26,062  |   |  26,062  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ "Селезнёвская СОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  23,938  |   |  23,938  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту инженерной инфраструктуры | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0702  |  ПК20019010  | 612  | 41,796  |   |   | 41,796  |   |   |   |   |
| Мероприятие 22 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" г. Новосиля | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  ПК20019010  | 612  |  |   |   |  |   |   |   |   |
| Мероприятие 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, табличек, пропитка кровли и т.д.) | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0113 |  ПК20019010  | 244  | 250,000 |  |  |  | 250,000 |  |  |  |
| Мероприятие 24 | Реконструкция капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия) | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0502 |  ПК20019010  | 814  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  |
| Мероприятие 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Новосильская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 001 | 0702 | ПК 20019010 | 612 | 300,000 |  |  |  | 300,000 |   |   |   |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ**

**ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,**

**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ**

**В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципалньой программы, подпрограммы, основногомероприяти, главные распорядители средств районного бюджета | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |   | 9 |
| **Муниципальная программа** | **"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"** | **всего** | **27508,258** | **4267,576** | **3290,064** | **14084,818** | **4815,800** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **областной бюджет** | **22635,891** | **2718,977** | **2660,914** | **13460,200** | **3795,800** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **районный бюджет** | **4185,757** | **861,989** | **629,150** | **624,618** | **1020,000** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **федеральный бюджет** | **686,610** | **686,610** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **юридические лица** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Подпрограмма** | **"Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района"** | **всего** | **1178,730** | **1178,730** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **областной бюджет** | **318,021** | **318,021** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **районный бюджет** | **174,099** | **174,099** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **федеральный бюджет** | **686,610** | **686,610** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **юридические лица** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонтмногоквартирных жилых домов | всего | 1178,730 | 1178,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 318,021 | 318,021 |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 174,099 | 174,099 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 686,610 | 686,610 |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма** | **"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры"** | **всего** | **26329,528** | **3088,846** | **3290,064** | **14084,818** | **4815,800** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **областной бюджет** | **22317,870** | **2400,956** | **2660,914** | **13460,200** | **3795,800** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **районный бюджет** | **4011,658** | **687,890** | **629,150** | **624,618** | **1020,000** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **юридические лица** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта оъектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 1293,800 | 0,000 | 93,800 | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 993,800 |   | 93,800 | 0,000 |   | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 2 | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий "Водопроводные сети с. Задушное" | всего | 79,770 | 79,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 79,770 | 79,770 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | всего | 32,364 | 32,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 32,364 | 32,364 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | всего | 36,405 | 36,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 36,405 | 36,405 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 5 | Обеспечение тхнического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | всего | 164,500 | 0,000 | 164,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 164,500 |   | 164,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 6 | Технический надзор за объектом "Водопроводные сети н.п. Одинок" | всего | 97,729 | 97,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 97,729 | 97,729 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль" | всего | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 80,000 | 80,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 150,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 150,034 |   |   | 0,000 | 0,034 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | всего | 24,672 | 24,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 24,672 | 24,672 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | всего | 907,000 | 907,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 860,000 | 860,000 |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 47,000 | 47,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | всего | 1570,906 | 1570,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1540,956 | 1540,956 |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 29,950 | 29,950 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 12 | Благоустройство территории МБОУ "Зареченская НОШ" | всего | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 60,000 | 60,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиль Орловской области | всего | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 1,000 |   | 1,000 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 14 | Выделение субсидии МУП "Тепловодсервис" на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | всего | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 200,000 | 200,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 18307,700 | 0,000 | 98,912 | 14043,022 | 4165,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 17256,000 |   |   | 13460,200 | 3795,800 |   |   |   |
| районный бюджет | 1051,700 |   | 98,912 | 582,822 | 369,966 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Голунская СОШ" | всего | 1577,500 | 0,000 | 1577,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1500,000 |   | 1500,000 |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 77,500 |   | 77,500 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 17 | Благоустройство территории МБОУ "Новосильская СОШ" (опиловка деревьев) | всего | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 50,000 |   | 50,000 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 18 | Ремонт администрации Новосильского района | всего | 93,438 | 0,000 | 93,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 93,438 |   | 93,438 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 19 | Проведение ремонта МБОУ "Селезнёвская СОШ" (создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | всего | 1186,976 | 0,000 | 1186,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1160,914 |   | 1160,914 |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 26,062 |   | 26,062 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ "Селезнёвская СОШ" | всего | 23,938 | 0,000 | 23,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 23,938 |   | 23,938 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту объектов инженерной инфраструктуры | всего | 41,796 | 0,000 | 0,000 | 41,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 41,796 |   |   | 41,796 |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 22 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" г. Новосиля | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, табличек, пропитка кровли и т.д.) | всего | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 250,000 |   |   |   | 250,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 24 | Реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия). | всего | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 100,000 |   |   |   | 100,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Новосильская СОШ" | всего | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 300,000 |   |   |   | 300,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПРОГРАММА**

**"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

**НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ**

**В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)"**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Новосильского района |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Реализация подпрограммы представляет комплекс мер органов местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирном доме в области обеспечения создания комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Новосильского района на основе программно-целевого метода. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование решения вопросов капитального ремонта многоквартирных домов:определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов; концентрации материальных, финансовых, трудовых и научных ресурсов; повышения эффективности и результативности использования бюджетных ресурсов |
| Основные мероприятия | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов |
| Цели подпрограммы | Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы |
| Задачи подпрограммы | 1) привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом;2) развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья;3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных жилых домов  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 298,8 тыс. кв. м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 годы.Реализация подпрограммыосуществляется в один этап |
| Объём бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём средств, предусмотренных на реализацию под программы – 1178,73 тыс. руб., в том числе2014 год – 1178,73 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Передача многоквартирных домов в управление собственниками помещений;2) создание института профессиональных управляющих многоквартирными домами;3) формирование и передача собственникам жилых помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами;4) создание конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитие концессиональных механизмов обслуживания систем жилищно- коммунального хозяйства |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В 2007 году на основе инициативы Президента Российской Федерации создана государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также - Фонд), выступающий одним из источников федерального финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

На сегодняшний день в Новосильском районе из 49 многоквартирных жилых домов 25 требуют капитального ремонта. В ходе реализации на территории Новосильского района Федерального закона № 185-ФЗ в 2008-2013 годах объемы капитального ремонта увеличились. Всего за период реализации на территории Новосильского района Федерального закона № 185-ФЗ (2008-2013 годы) из Фонда получено 24 792,641 тыс. рублей, а с учетом средств долевого финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда направлено 31222,804 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 26 263,985 тыс. рублей, переселение – 4958,819 тыс. рублей. Всего на территории района за 2008-2013 годы произведен капитальный ремонт 24 многоквартирного дома, общей площадью помещений 44,698 тыс. кв.м.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности будут продолжены работы по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, участвующих в подпрограмме.

Следует отметить, что в результате реализации Федерального закона N 185-ФЗ на территории области у собственников жилья появилась возможность выбора способа управления многоквартирным домом. В течение 2008-2012 годов в Орловской области был реализован комплекс мероприятий по выполнению условий статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ. На территории района 1 управляющая организация с долей участия в уставном капитале Орловской области и муниципальных образований не более 25%, а также на территории района 16 многоквартирных домов, в которых создано 12 товариществ собственников жилья (далее также - ТСЖ).

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель и задачи, показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы**

Подпрограмма определяет проведение капитального ремонта одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Новосильского района, включающего в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирование процесса реформирования жилищной сферы, создание эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Целью реализации подпрограммы является создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы.

Задачи подпрограммы:

1) привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом;

2) развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья;

3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных жилых домов.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будут являться стимулирующим фактором процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Целевым показателем оценки хода реализации подпрограммы является площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов на территории Новосильского района.

Оценка хода реализации работ будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Реализация мероприятий осуществляется в 2014-2017 годах.

Стоимостные показатели ежегодно уточняются в соответствии с распределёнными лимитами средств предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы по годам реализации - общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов:

2014 год – 298,8 кв. м;

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#sub_1710).

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Важным условием выполнения мероприятий подпрограммы является последовательность действий всех заинтересованных участников подпрограммы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы предусматривается реализация следующих задач и основных мероприятий:

Задача 1. Привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом.

Мероприятия:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта.

Задача 2. Развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья.

Мероприятие - формирование условий, при которых участие в подпрограмме носит заявочный характер и предполагает проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу проведения капитального ремонта.

Задача 3. Снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных жилых домов.

Мероприятия:

организационно-технических мероприятия;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Перечень организационно-технических мероприятий приведен в [таблице 1](#sub_110).

Результатом выполнения организационно-технических мероприятий является подготовка к проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Таблица 1

Перечень организационно-технических мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка необходимой документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома и проведение при необходимости государственной экспертизы документации | Органы местного самоуправления, ТСЖ, кооперативы, управляющие организации[\*](#sub_104) | Средства членов ТСЖ, кооперативов, собственников\* |
| 2. | Решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта между многоквартирными домами, включенными в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах | Органы местного самоуправления[\*](#sub_104) | - |
| 3. | Уведомление товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, в отношении которых принято решение о выделении средств на капитальный ремонт, о принятии такого решения с указанием объема средств на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома | Органы местного самоуправления[\*](#sub_104) | - |
| 4. | Предоставление в орган местного самоуправления следующих документов: | ТСЖ, кооперативы, управляющие организации [\*](#sub_104) | - |
| 4.1. | Уведомления об открытии счетов с указанием реквизитов | -//- | - |
| 4.2. | Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в управляемом управляющей организацией доме, о долевом финансировании капитального ремонта за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в таком доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | -//- | - |
| 4.3. | Утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома | -//- | - |
| 5. | Проведение работ по привлечению подрядной организации для капитального ремонта многоквартирного жилого дома | ТСЖ и другие кооперативы, управляющие организации[\*](#sub_104) | - |
| 6. | Определение уполномоченных лиц, участвующих в приемке работ | ТСЖ и другие кооперативы, собственники[\*](#sub_104) | - |
| 7. | Информационное и методическое обеспечение | Департамент, органы местного самоуправления, ТСЖ и другие кооперативы, управляющие организации[\*](#sub_104) | Бюджеты всех уровней |

\* органы местного самоуправления; товарищества собственников жилья и другие кооперативы, управляющие организации; члены товариществ собственников жилья, других кооперативов и собственники жилых помещений, участвующие в подпрограмме

**IV. Характеристика мер муниципального регулирования**

В целях обеспечения решения задач подпрограммы в Новосильском районе предусмотрена реализация комплекса основных мер муниципальной поддержки:

1) формирование нормативно-правовой и методологической базы для реализации целевых мероприятий;

2) привлечение средств Фонда (средства федерального бюджета), средств граждан (собственников помещений в многоквартирных домах) для финансирования целевых мероприятий;

3) мониторинг и разработка эффективных механизмов использования мер муниципальной поддержки для достижения основной цели и задач подпрограммы;

4) открытость и доступность информации о ходе реализации подпрограммы;

5) обеспечение мониторинга реализации подпрограммы с целью анализа ситуации и обобщения положительного опыта.

В целях успешной реализации подпрограммы предусматривается заключение соглашений с областным органом власти по вопросам выполнения программных мероприятий.

**V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации**

**подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями**

**муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В связи с тем, что реализация подпрограммы предусматривается посредством заключения соглашений с областными органами власти о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий, формирование и доведение муниципального задания не предусмотрено.

**VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Фонд участвует в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В 2013-2015 годах планируется предоставление средств государственной корпорации бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии порядком, определенным Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ.

В 2018 году прогнозируется прекращение деятельности Фонда и активное функционирование на рынке жилищных услуг структуры, предполагающей централизованную систему аккумулирования и управления накоплениями на капитальный ремонт многоквартирных домов - регионального фонда капитального ремонта.

**VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию под программы – 1178,730 тыс. руб.,

Из них:

За счет планируемых средств федерального бюджета

2014 год – 686,61 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета

2014 год – 318,02 тыс. рублей;

За счет средств муниципальных бюджетов

2014 год – 174,10 тыс. рублей.

Лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда утверждаются решением правления Фонда ежегодно с учетом нераспределенных остатков средств, а также средств, возвращенных в Фонд по итогам года с учетом достигнутых результатов реализации программ.

Согласно утвержденной методике лимиты средств Фонда между субъектами Российской Федерации распределяются пропорционально общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года. Распределение финансовых средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов между муниципальными образованиями Орловской области подпрограммы производится в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ. Объемы средств, направляемых на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, из всех источников финансирования для соответствующего муниципального образования Орловской области рассчитываются как произведение общего объема средств, направляемых на капитальный ремонт, и частного от деления общей площади жилищного фонда Орловской области по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года на общую площадь жилищного фонда муниципального образования по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года.

С учетом изложенного, объем средств на реализацию подпрограммы рассчитан на основании показателей базового года, подлежит ежегодной корректировке.

В 2018 году прогнозируется изменение указанных условий с учетом прекращения деятельности государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и активным функционированием структуры, консолидирующей средства собственников помещений и других внебюджетных источников - регионального фонда капитального ремонта.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств районного бюджета представлено в [приложение 2](#sub_1720) к подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию подпрограммы представлено в [приложение 3](#sub_1730) к подпрограмме.

Ежегодно составляются заявки в региональный орган власти на включение перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Новосильского района, в региональные адресные программы с учетом стоимости запланированных к проведению объемов работ.

В целях обоснования объема средств планируется использовать нормативную (предельную) стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в [приложении 4](#sub_1740) к подпрограмме.

**VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с возможностью изменения действующего законодательства, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов для решения задач подпрограммы в большинстве случаев требует законодательного регулирования и может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, могут привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить организационный риск, который связан с большим числом участников реализации программы, а также высокой зависимостью реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений. Для снижения данного риска требуется высокая эффективность координации деятельности всех участников подпрограммы и отлаженных административных процедур. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от бюджетного финансирования. Однако с учетом формируемой практики программного бюджетирования риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

4. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных социально-экономических показателей, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. В рамках реализации программы отсутствуют рычаги управления указанными рисками.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы, поэтому основные усилия будут направлены на управление операционными, организационными и финансовыми рисками.

Приложение 1

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района " муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2013год базовое значение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | м2 | 825,6 | 298,8 |  |  |  |

Приложение 2

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района " муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)  | Коды бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | всего по подпрограмме | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| [Подпрограмма](#sub_1700) | "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 001 | 0501 | П411918 | 810 | 174,10 | 174,10 |  |  |  |

Приложение 3

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района " муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
юридических лиц на реализацию целей подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| всего по подпрограмме | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района" | всего | 1178,73 | 1178,73 |  |  |  |
| областной бюджет | 318,02 | 318,02 |  |  |  |
| районный бюджет | 174,10 | 174,10 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 686,61 | 686,61 |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района " муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Постановление администрации Новосильского района | Об утверждении подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района»\* В рамках программы осуществляется финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья по ремонту многоквартирных жилых домов.  | Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ | Ежегодная корректировка |

**ПОДПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ**

**В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры(далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел общего образования, молодёжной политики и спортаотдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Реализация подпрограммы представляет комплекс мер органов местного самоуправления в области обеспечения проектно-сметной документацией, развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения техническим надзором за проведением строительных работ. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование проведения программных мероприятий: определения цели, задач, состава мероприятий и ожидаемых конечных результатов, концентрации материальных, финансовых, трудовых ресурсов, повышения эффективности и результативности исполнения бюджетных ресурсов. |
| Основные мероприятия | Изготовление проектно-сметной документации с проведением экспертизы, строительство, реконструкция, ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществление технического надзора за выполнением строительных работ. |
| Цели подпрограммы | Формирование комфортной среды проживания для населения Новосильского района, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района. |
| Задачи подпрограммы | Строительство, реконструкция и ремонт объектов инженерной и социальной инфраструктуры; изготовление проектно-сметной документации с проведением экспертизы, осуществление технического надзора за выполнением строительных работ |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД; количество объектов строительства, реконструкции, ремонта; количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы.  |
| Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 26329,528 тыс. руб., в том числе2014 год – 3088,846 тыс. руб.;2015 год – 3290,064 тыс. руб.;2016 год – 14084,818 тыс. руб.;2017 год – 4815,800 тыс. руб.;2018 год – 350 тыс. руб.;2019 год – 350 тыс. руб.;2020 год – 350 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации под программы | – обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции, ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной программы;– обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

включая описание текущего состояния, основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для улучшения качества жизни населения Новосильского района необходимо наличие на территории района развитой социальной и инженерной инфраструктуры. В числе проблем состояния социальной и инженерной инфраструктуры, влекущие снижение качества жизни населения Новосильского района, следует выделить:

1) неудовлетворительное техническое состояние объектов социальной и инженерной инфраструктуры или их отсутствие, высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

2) некачественное проведение строительных работ в виду отсутствия специалистов технического надзора за проведением строительных работ;

3) высокий уровень стоимости работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма призвана решить проблемы осуществления проектных работ, непосредственно строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры , технического надзора.

II. Приоритеты социально-экономического развития

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов

подпрограммы, сроков

и этапов ее реализации

Цель подпрограммы - формирование комфортной среды проживания для населения Новосильского района.

Подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района;

изготовление проектно-сметной документации с проведением экспертизы;

осуществление технического надзора за выполнением строительных работ.

Для выполнения поставленных задач по строительству, реконструкции, ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры необходимо:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;

максимальное использование возможностей местной минерально-сырьевой базы;

содействие снижению ресурсных, энергетических и трудовых затрат на единицу продукции.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в [приложении 1](#Par489) к подпрограмме.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции, ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры подпрограммы;

2) обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ;

3) осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Сроки, этапы реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий (приложение 2):

– проведение строительства, реконструкции объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создание необходимых и безопасных условий жизнедеятельности населения района;

– изготовление проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы проектно-сметной документации;

– осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов социально-инженерной инфраструктуры.

IV. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Для обеспечения системного подхода к решению задач подпрограммы в Новосильском районе предусмотрена реализация комплекса основных мер муниципальной поддержки (приложение 3):

1) формирование нормативно-правовой и методологической базы для реализации мероприятий подпрограммы;

2) мониторинг и разработка эффективных механизмов использования мер муниципальной поддержки для достижения основной цели и задач подпрограммы;

4) привлечение средств федерального и областного бюджета в рамках федеральных и областных целевых и адресных программ;

5) открытость и доступность информации о ходе реализации подпрограммы.

В целях успешной реализации подпрограммы предусматривается заключение соглашений с областными органами власти и инвесторами о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий по этапам реализации подпрограммы

Формирование и доведение муниципального задания подпрограммой не предусмотрено.

VI. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также целевых внебюджетных фондов

в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы – 26329,528 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 22317,870 тыс. руб.(прогнозируемые средства);

районный бюджет – 4011,658 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год – 3088,846 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 2400,956 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет -687,890 тыс. руб.;

2015 год – 3290,064 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 12916,914 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 629,150 тыс. руб.;

2016 год – 14084,818 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 13460,200 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 624,618 тыс. руб.;

2017 год – 4815,800 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 3795,800 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет – 1020,000 тыс. руб.;

2018 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.;

2019 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.;

2020 год - 350 тыс. руб., из них:

районный бюджет - 350 тыс. руб.;

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования подпрограммы за счет субсидий из средств областного бюджета, районного бюджетов после принятия бюджетов на соответствующий год.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств

районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям

средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также

по годам реализации подпрограммы),

другим источникам финансирования

и направлениям затрат

Ресурсное [обеспечение](#Par1170) реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию целей подпрограммы Новосильского района представлено в [приложении 5](#Par1379) к подпрограмме.

Фактический объем финансирования мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно.

IX. Прогноз конечных результатов реализации

подпрограммы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения Новосильского района, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

1) в социальной сфере до 2020 года планируется обновление 10 ед.;

2) планируется подготовить проектно-сметные документации на объекты капитального строительства и ремонта 8 ед..;

3) обеспечить проведение технического надзора за проведением работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры на 7 объектах с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации

подпрограммы

При реализации целей и задач подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в частности, относятся:

1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих реализацию запланированных мероприятий;

2) макроэкономические, рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся определение и оценка рисков.

Приложение 1

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 гг.)"**

 **И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  | Ед. измерения |  Значения показателей |
| Базо-  вый пока- затель(2013  год)  | 2014  год  |  2015  год  |  2016  год  |  2017  год  |  2018  год  | 2019 год | 2020 год |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |
| 2 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД | Ед-ц | - | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор | Ед.ц | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта | Ед.ц | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  основного  мероприятия  | Ответственный  исполнитель  |  Срок  |  Ожидаемый  непосредственный результат (краткое  описание)  |  Последствия нереализации  основного  мероприятия  |
| началареали-зации  | окон- чания реали-зации  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |
| 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 | 2020 | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 2  | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий «Водопроводные сети с. Задушное»  | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газараспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту «Газовые сети Голянка»» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 5 | Обеспечение технического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год | 2020 год | соответствие выполняемых работ решениям изложенных в проекте, отслеживание своевременного и грамотного внесения изменений в документацию по проекту в случае отклонения от ранее принятых решений, контроль за ведением журнала учёта работ, контроль выполнения работ, предусмотренных замечаниями авторского надзора проектной организации | некачественное выполнение работ |
| 6 | Технический надзор за объектом «Водопроводные сети н.п. Одинок» | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год  | соответствие выполняемых работ решениям изложенных в проекте, отслеживание своевременного и грамотного внесения изменений в документацию по проекту в случае отклонения от ранее принятых решений, контроль за ведением журнала учёта работ, контроль выполнения работ, предусмотренных замечаниями авторского надзора проектной организации | некачественное выполнение работ |
| 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 год  | 2020 год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская школа (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014 год  | 2014 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 12 | Благоустройство территории МБОУ «Зареченская НОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2014год  | 2014год  | Улучшение благоустройства территории и отдельных элементов, приведение в соответствие с требованиями  | некачественное оказание услуг |
| 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 «Рябинушка» г. Новосиль Орловской области | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015год  | 2015год  | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | некачественное оказание услуг |
| 14 | Выделение субсидии МУП «Тепловодсервис» на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2014 год  | 2014год  | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | Физический износ оборудования, сбои поставки услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению г. Новосиль |
| 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловкой области | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре, градостроительству и ЖКХ) | 2015 год | 2017 год | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Новосиль, снижение расходов населения и бюджетных учреждений по вывозу нечистот автотранспортом | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Новосиль, увеличение расходов населения и бюджетных учреждений по вывозу нечистот автотранспортом |
| 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Голунская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 17 | Благоустройство территории МБОУ «Новосильская СОШ» (опиловка деревьев) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 18 | Ремонт администрации Новосильского района | Администрация Новосильского района | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 19 | Проведение ремонта МБОУ «Селезнёвская СОШ»(создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ «Селезнёвская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2015 год | 2015 год | оценка экономической обоснованности проекта, соответствие работ строительным нормам, определение состава работ | необоснованные, не эффективные затраты по реализации строительных работ, невозможность проведения работ в соответствии со строительными нормами |
| 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района | 2016 год | 2016 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 22 | Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Новосиля | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2016 год | 2016 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей табличек, пропитка кровли и т.д.) | Администрация Новосильского района | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 24 | Реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия) | Администрация Новосильского района | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |
| 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Новосильская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 2017 год | 2017 год | устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | накопление физического износа, некачественное оказание услуг |

Приложение 3

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Вид  нормативного  правового акта  |  Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители  | Ожидаемые сроки принятия  |
| 1  | Постановление администрации Новосильского района | О внесении изменений в подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» | Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  | Ежегодно |

Приложение 4

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014 - 2020 ГГ.)" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) по годам реализации: |
| Вед. | РП | ЦСт | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |   | **4011,658**  |  **687,890**  |  **629,150**  | **624,618** | **1020,000** |  **350,000**  |  **350,000**  | **350,00** |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта оъектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  |  244244  |  1 293,800  |   |  93,800  |   |  |  300,000  |  300,000  | 300,000  |
| Мероприятие 2 | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий "Водопроводные сети с. Задушное" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  79,770  |  79,770  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  32,364  |  32,364  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газоавые сети Голянка" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244 |  36,405  |  36,405  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 5 | Обеспечение тхнического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  |  244244  |  164,500  |   |  164,500  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 6 | Технический надзор за объектом "Водопроводные сети н.п. Одинок" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  97,729  |  97,729  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль" | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  80,000  |  80,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  150,034  |   |   |   | 0,034  |  50,000  |  50,000  |  50,000  |
| Мероприятие 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  47,000  |  47,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  24,672  |  24,672  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  29,950  |  29,950  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 12 | Благоустройство территории МБОУ "Зареченская НОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  60,000  |  60,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиль Орловской области | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  1,000  |   |  1,000  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 14 | Выделение субсидии МУП "Тепловодсервис" на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001  |  0502  |  П421918  | 244  |  200,000  |  200,000  |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) |  001001  |  05020502  |  П421918ПК100190110  | 244244 | 1051,700  |   | 98,912  | 582,822 | 369,966 |   |   |   |
| Мероприятие 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Голунская СОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  77,500  |   |  77,500  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 17 | Благоустройство территории МБОУ "Новосильская СОШ" (опиловка деревьев) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  50,000  |   |  50,000  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 18 | Ремонт администрации Новосильского района | Администрация Новосильского района  |  001  |  0113  |  П421918  | 244  |  93,438  |   |  93,438  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 19 | Проведение ремонта МБОУ "Селезнёвская СОШ" (создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  26,062  |   |  26,062  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ "Селезнёвская СОШ" | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  П421918  | 612  |  23,938  |   |  23,938  |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту инженерной инфраструктуры | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0702  |  ПК20019010  | 612  | 41,796  |   |   | 41,796  |   |   |   |   |
| Мероприятие 22 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" г. Новосиля | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта |  001  |  0702  |  ПК20019010  | 612  |  |   |   |  |   |   |   |   |
| Мероприятие 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, табличек, пропитка кровли и т.д.) | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0113 |  ПК20019010  | 244  | 250,000 |  |  |  | 250,000 |  |  |  |
| Мероприятие 24 | Реконструкция капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия) | администрация Новосильского района Орловской области |  001  |  0502 |  ПК20019010  | 814  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  |
| Мероприятие 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Новосильская СОШ» | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 001 | 0702 | ПК 20019010 | 612 | 300,000 |  |  |  | 300,000 |   |   |   |

Приложение 5

к [подпрограмме](#sub_1700)

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры" муниципальной

программы "Обеспечение условий и

формирование комфортной среды

проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ**

**ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,**

**ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ**

**В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2014-2020 гг.)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |   | 9 |
| **Подпрограмма** | **"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры"** | **всего** | **26329,528** | **3088,846** | **3290,064** | **14084,818** | **4815,800** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **областной бюджет** | **22317,870** | **2400,956** | **2660,914** | **13460,200** | **3795,800** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **районный бюджет** | **4011,658** | **687,890** | **629,150** | **624,618** | **1020,000** | **350,000** | **350,000** | **350,000** |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **юридические лица** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта оъектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 1293,800 | 0,000 | 93,800 | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 993,800 |   | 93,800 | 0,000 |   | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 2 | Повторная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий "Водопроводные сети с. Задушное" | всего | 79,770 | 79,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 79,770 | 79,770 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 3 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | всего | 32,364 | 32,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 32,364 | 32,364 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 4 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту "Газораспределительные сети в д. Подъяковлево и д. Ракзино Новосильского района Орловской области" | всего | 36,405 | 36,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 36,405 | 36,405 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 5 | Обеспечение тхнического надзора за проведением строительных, ремонтных работ | всего | 164,500 | 0,000 | 164,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 164,500 |   | 164,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 6 | Технический надзор за объектом "Водопроводные сети н.п. Одинок" | всего | 97,729 | 97,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 97,729 | 97,729 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 7 | Разработка сметной документации, расчёт договорных цен на строительство канализации в г. Новосиль" | всего | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 80,000 | 80,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 8 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 150,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 150,034 |   |   | 0,000 | 0,034 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 9 | Текущий ремонт МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | всего | 24,672 | 24,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 24,672 | 24,672 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 10 | Изготовление сметной документации по МБОУ Селезнёвская СОШ (спортзал) | всего | 907,000 | 907,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 860,000 | 860,000 |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 47,000 | 47,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 11 | Ремонтные работы по созданию доступной для инвалидов архитектурной среды в МБОУ Новосильская СОШ | всего | 1570,906 | 1570,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1540,956 | 1540,956 |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 29,950 | 29,950 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 12 | Благоустройство территории МБОУ "Зареченская НОШ" | всего | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 60,000 | 60,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 13 | Ремонт канализации МБДОУ Детский сад № 2 "Рябинушка" г. Новосиль Орловской области | всего | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 1,000 |   | 1,000 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 14 | Выделение субсидии МУП "Тепловодсервис" на частичную оплату расходов по приобретению котла на квартальную котельную | всего | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 200,000 | 200,000 |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 15 | Строительство канализации в н.п. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 18307,700 | 0,000 | 98,912 | 14043,022 | 4165,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 17256,000 |   |   | 13460,200 | 3795,800 |   |   |   |
| районный бюджет | 1051,700 |   | 98,912 | 582,822 | 369,966 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 16 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Голунская СОШ" | всего | 1577,500 | 0,000 | 1577,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1500,000 |   | 1500,000 |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 77,500 |   | 77,500 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 17 | Благоустройство территории МБОУ "Новосильская СОШ" (опиловка деревьев) | всего | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 50,000 |   | 50,000 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 18 | Ремонт администрации Новосильского района | всего | 93,438 | 0,000 | 93,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 93,438 |   | 93,438 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 19 | Проведение ремонта МБОУ "Селезнёвская СОШ" (создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов) | всего | 1186,976 | 0,000 | 1186,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1160,914 |   | 1160,914 |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 26,062 |   | 26,062 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 20 | Проведение экспертизы сметной документации по ремонту МБОУ "Селезнёвская СОШ" | всего | 23,938 | 0,000 | 23,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 23,938 |   | 23,938 |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 21 | Работы по пуску, наладке, ремонту объектов инженерной инфраструктуры | всего | 41,796 | 0,000 | 0,000 | 41,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 41,796 |   |   | 41,796 |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 22 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" г. Новосиля | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 23 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, табличек, пропитка кровли и т.д.) | всего | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 250,000 |   |   |   | 250,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 24 | Реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое переоснащение, эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и используемого в целях реализации услуг по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению (субсидия). | всего | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 100,000 |   |   |   | 100,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 25 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Новосильская СОШ" | всего | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 300,000 |   |   |   | 300,000 |   |   |   |
| федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| юридические лица | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |