УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Новосильском районе Орловской области»

**Отчетный период – 2020 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
| Начальник финансового отдела |  | Е.А. Сергеева |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
| Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета – 02 марта 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2020 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020 году в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 13 сентября 2013 года № 273 (далее – муниципальная программа), изменения не вносились.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

По итогам реализации программы в 2020 году поставленные задачи решены, показатели достигнуты.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Программные мероприятия не проводились.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni |  |  |
| Инрез = | ∑  | Рфактk | , где |
| Рпланk |
|  |  | k = 1 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | –  | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез = | 4198/4263+19/100+0/1 | =0,39 |
| 3 |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез= 0/40000 =0

Степень реализации мероприятий программы. Выполнено 1 мероприятия из 1.

0/1=0.

Эффективность использования средств бюджета: 0

1. эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез \*Ифинрез , где

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез  | – | индекс нефинансовой результативности; |
| Ифинрез  | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,39 \*0=0

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2020 году муниципальная программа имеет низкую качественную оценку с уровнем «неэффективные» (0).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| Индекс эффективности | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий  |
| 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний |
| 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий |
| 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы закончила свое действие в 2020 г.

Форма 1 к Годовому отчету 2020 г.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

|  № | Показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному  | отчетный год 2020 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность сельского населения (на начало года) | Чел. | 4260 | 4263 | 4198 |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 0 | День работников сельского хозяйства в связи с ограничительными мероприятиями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, отменен |
| 4 | Количество созданных рабочих мест | единиц | 2 | 100 | 19 | ИП Быковский В. Н.3 рабочих места, человека, ООО Промпарк 16 мест |

Форма 2 к Годовому отчету 2020 г.

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 2. Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | Отдел сельского хозяйства | 2020 год | 2020 г. | 1 | - | День работников сельского хозяйства(отменен в связи с новой короновирусной инфекцией)  |

Форма 3 к Годовому отчету 2020 г.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного  | Код бюджетнойклассификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на1 января2019 года | Сводная бюджетнаяросписьна31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | Освоение  |
| Муниципальная программа  | «Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  |  |  |  |  | 40 | 40 | - | -40 |
|  | Мероприятие 2. Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | Администрация Новосильского района  | 001 | 0405 | П600019006 | 350 | 40 | 40 | - | -40 |

Форма 4 к Годовому отчету 2020 г.

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источникиресурсногообеспечения | Помуниципальнойпрограмме | Фактические(кассовые)расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | « Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | всего  | 40 | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| районный бюджет | 40 | - |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Мероприятие  | Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | всего  | 40,000 | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| районный бюджет | 40,000 | - |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |