Приложение 1

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района   
 Орловской области

от 01.09. 2016 г. № 124

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Новосильском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА – 9) в 2016 году в Новосильском | | | до 1 августа  2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  руководители ОУ | |
| 2. | Подготовка аналитической справки по итогам ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Новосильском районе | | | август 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2016 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | сентябрь – октябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения  (далее- ОУ) | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 1. | Проведение муниципальных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | | | декабрь 2016 года  март-апрель 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 2. | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | | | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Новосильского района  в соответствие с федеральными и региональными нормативными и распорядительными документами | | | по мере изменения федеральных и региональных нормативных и распорядительных документов | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет):  образования   * внутренних дел * здравоохранения * межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам * связи   энергообеспечения | | | сентябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | Подготовка общественных наблюдателей | | | апрель 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 4. | Составление списков персональных составов: | | |  | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 4.1. | руководителей и организаторов ППЭ | | |  | |
| 4.2. | инженеров-программистов | | |  | |
| 4.3. | муниципальных координаторов | | |  | |
| 4.4. | работников ППЭ | | |  | |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 в Новосильском районе(разработка проекта) | | | сентябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | |  | |
| 2.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  -основной период;  -дополнительный период | | | март - апрель  2017 года  май-июнь 2017 года  сентябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 3. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением | | | март-июнь  2017 года,  сентябрь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального и муниципального уровней: | | |  | |  | |
| 1.1. | - руководителя ППЭ, организаторов, инженеров- программистов и др. категорий работников ППЭ (семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | | |  | |  | |
| 2.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | | | октябрь 2016 года - май 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 2.2. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  на муниципальном уровне | | | январь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2.3. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов | | | март - май 2017 года  апрель – май  2017 года  март – май 2017 года | | Руководители ППЭ | |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | | февраль 2017 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | | ноябрь 2016 года –  июль 2017 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 3. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | | до марта 2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | | в сроки, установленные Рособрнадзором | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: | |  | |  | | |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОУ, СМИ, общественности | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  СМИ | | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 3. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | | январь-апрель 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года - август 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года,  апрель-май 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | весь период | | Психолог ОУ | | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | |
| 1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | февраль-апрель 2017 года  апрель-май 2017 года  июль 2017 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | |
| 2. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | |
| 3. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2017 года | | | Общественные наблюдатели | | |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июль, сентябрь 2017 года | | | Общественные наблюдатели | | |

Приложение 2

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района   
 Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Новосильском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – ГИА-11) в 2016 году в Новосильском районе | | | | | до 1 августа  2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2016 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | | | сентябрь – октябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании | | | | | август-сентябрь 2016 года, в течение 2016 – 2017 учебного года,  весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | | | | | сентябрь 2016 года, в течение  2016 – 2017  учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений  к проведению государственной итоговой аттестации | | | | | в течение  2016 – 2017  учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА  в 2017 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами | | | | | по мере необходимости | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2. | Создание и утверждение состава межведомственного Совета по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти  и служб (далее – межведомственный Совет):  образования  внутренних дел   * здравоохранения * транспорта * межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новосильскому и Корсаковскому районам * связи   энергообеспечения | | | | | август 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3. | Представление на утверждение Департамента кандидатур: | | | | |  | |  |
| 3.1. | персонального состава: | | | | |  | |  |
| 3.3.1 | руководителей и организаторов ППЭ | | | | | март 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.2. | инженеров-программистов | | | | | октябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.3. | муниципальных координаторов | | | | | сентябрь 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 3.3.4 | работников ППЭ | | | | | январь 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | | | | |
| 1. | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Новосильском районе (разработка проекта) | | | июль-август  2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2. | | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | |  | |
| 2.1. | | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:  - основной период | | | май-июль 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 2.2. | | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (100 % ППЭ) | | | март-июнь  2017 года, | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 3. | | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | | | февраль – июнь  2017 года, | | Ростелеком, отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ППЭ | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | | |  | |  | |
| 1.1. | | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | | | в течение учебного года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 1.2. | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:  организаторов  технических специалистов | | | февраль – май  октябрь 2016 года -  май 2017 года | | Руководитель ППЭ | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | | январь – май 2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): | |  | | | |  |
| 2.1. | | Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  с ОВЗ | | до 1 декабря  2016 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.2. | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.3. | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.4. | | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 2.5. | | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | до 10 марта 2017 года,  до 14 мая 2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3. | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | |  | | | |  |
| 3.1 | | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | | до 1 декабря  2016 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 3.2. | | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | | в течение года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4. | | Участие в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | ноябрь 2016 года, март 2017 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5. | | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: | |  | | | |  |
| 5.1 | | организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | | | | до 15 ноября 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5.2. | | формирование и ведение РИС ГИА, передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | | | |  | |  |
| 5.2.1. | | - об отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ, выпускниках текущего учебного года | | | | согласно графику ФЦТ внесения сведений в РИС | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.2. | | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.3. | | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.4. | | - об участниках ГИА-11 всех категорий (обучающихся и выпускников ПОО, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений   о форме ГИА-11 | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.5. | | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц | | | | Отдел общего образования, |
| с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | | | |  | | молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.6. | | - об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | | | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.7. | | - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизитах приказов отдела общего образования, молодёжной политики и спорта для ГИА-11. | | | |  | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.2.8 | | - о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА | | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 6. | | Организация общественного наблюдения: | | | |  | |  |
| 6.1. | | аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | | |  | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 7. | | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: | | | |  | |  |
| 7.1. | | сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2016 года | | | | до 23 августа 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 7.2. | | сбор заявлений на участие в ГИА-11 дополнительного (сентябрьского) периода 2016 года | | | | с 8 по 22 августа 2016 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 8. | | Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды | | | |  | |  |
| 8.1. | | создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:  - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; | | | | до февраля 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 8.2. | | -проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | | | | май-июнь 2017 года, | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 9. | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): | | | |  | |  |
| 9.1. | | - организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:  - выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОУ  - выпускников прошлых лет – в отделе общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | | | в сроки, установленные Рособрнадзором | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 10. | | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОУ, представителей органов управления образованием | | | | весь период | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 11. | | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | | | | август 2017 года | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  | | | | |  |
| 1.1. | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей ОУ, общественности | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ, СМИ |
| 1.2. | | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным, муниципальным, образовательных учреждений | весь период | | | | | ОУ, СМИ |
| 1.3. | | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | | | | | СМИ |
| - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | | | | |
| - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  и обучающихся ПОО) | не позднее, чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | | | | |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем  за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | | | | |
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем  за месяц до начала экзаменов | | | | |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА | | | | |
| 2. | | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 3. | | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2016 года, январь-апрель  2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 4. | | Проведение встреч с выпускниками ОУ по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2016 года – февраль 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | весь период | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 6. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2016 года –  июль 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 7. | | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА-11 | сентябрь 2016 года  – май 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 8. | | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | сентябрь 2016 года – август 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат  о среднем общем образовании | в течение  учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2 | | Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11 | в течение  2016 – 2017  учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 3 | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:  досрочный период;  основной период  дополнительный (сентябрьский) период | февраль-март  2017 года  апрель-май  2017 года  август 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 4. | | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОУ, прибывающих в Новосильский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения  в пределах района | сентябрь 2016 года – май 2017 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5. | | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т. ч. через механизмы общественного наблюдения: |  | | | | |  |
| 5.1. | | контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль, март-апрель, март-июнь 2017 года  сентябрь-октябрь 2017 года | | | | | Общественные наблюдатели |
| 5.2 | | .контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | сентябрь-октябрь 2016 года,  февраль, март-апрель, март-июнь 2017 года,  сентябрь 2017 года | | | | | Общественные наблюдатели |