Приложение

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района   
 Орловской области

от 15.09. 2021 г. № 113

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосильском районе в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | | Ответственные исполнители | | | |
| **I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | | | | Декабрь 2021 года - май 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 1.2. | | Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | | | | В течение учебного года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения  (далее - ОУ) | |
| 1.3. | | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей- предметников по вопросам:  - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;  - заполнение бланков ответов выпускниками;  - анализ критериев оценивания работ;  - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9 | | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения  (далее- ОУ) | | |
| 1.4. | | Проведение мероприятий с ОУ, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур | | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | |
| II.Нормативное правовое обеспечение ГИА | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее- ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | | | | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | |
| 2.2. | | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) | | | | Февраль - апрель, август 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| III.Финансовое обеспечение ГИА | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение условий для функционирования: | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | ППЭ:  1).в досрочный период;  2).в основной период;  3).в дополнительный (сентябрьский период) период | | | | февраль-май 2022 года  май-июль 2022года  сентябрь 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 3.2. | | Оснащение ППЭ:  1).системой видеонаблюдения;  2).средствами подавления сигналов мобильной связи;  3).станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА - 9;  4).техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение»;  5).лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике | | | | февраль-май 2022 года, сентябрь 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: | | | | | | | | | |
| 4.2. | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ:  руководителя ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ  специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;  ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме | | | |  | | |  | | |
| Март- май 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  руководитель ППЭ | |
| 4.3. | | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ для проведения апробаций и тренировочных мероприятий | | | | По отдельному графику | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| 4.4. | | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | Апрель – май 2022 года | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | |
| Организационное сопровождение ГИА | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа:  - выпускников ОУ текущего года;  - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому;  - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | | | сентябрь 2022 года  февраль 2022 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района.  ОУ | |
| 5.2. | | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2021 году | | | Октябрь 2021 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района**,** ОУ | |
| 5.3. | | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ:  1).по обязательным учебным предметам;  2).по учебным предметам по выбору | | | Ноябрь, декабрь 2021 года;  март, апрель 2022 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 5.4. | | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | | | В течение учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | |
| 5.5. | | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов: | | | | | | | | | |
| 5.5.1. | | Определение лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | | В течение учебного года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5.5.2. | | создание материально – технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов | | | В течение учебного год | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5.6. | | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» | | | По отдельному графику | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5.7.. | | Прием заявлений на участие:  1). в итоговом сочинении (изложении);   1. в итоговом собеседовании по русскому языку   3)в ГИА- 9:  в досрочный и основной периоды;  в дополнительный (сентябрьский) период;  4).в ГИА -11, ЕГЭ:  в досрочный и основной периоды;  в дополнительный (сентябрьский) период | | | До 16 ноября 2021 года;  До 27 января 2022 года;  До 1 марта 2022 года ;  До 18 августа 2022 года;  До 1 февраля 2022 года;  До 18 августа 2022 года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5.8. | | Организация проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | | | По единому расписанию | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района.  ОУ |
| 5.9. | | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах | | | По единому расписанию | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района.  ОУ |
| 5.10.. | | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: | | | | | | | | | |
| 5.10.1.. | | тестирование систем видеонаблюдения | | | Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА.  До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ППЭ |
| 5.10.2. | | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | | |
| 5.10.3. | | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | | |
| 5.10.4. | | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в ППЭ | | |
| 5.10.5.. | | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | | |
| 5.10.6. | | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование) | | |
| 5.10.7 | | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по химии и физике | | |
| 5.10.8 | | оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по химии и физике | | |
| 5.11. | | Проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | | | По графику ФЦТ | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района.  ОУ |
| 5.12. | | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ (ГИА -9/ ГИА – 1):  2).в досрочный период;  3).в основной период;  4).в дополнительный (сентябрьский) | | | Апрель \март 2022 года  май 2022 года  август 2022 года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.13. | | Проведение ГИА-9/ГИА- 11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период | | | Апрель-май/март - апрель 2022 года  май-июль 2022 года  сентябрь 2022 года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 5.13.1. | | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): | | | | | | | | | |
| 5.13.2 | | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | | | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 1. **Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | | | В течение учебного года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ |
| 6.2. | | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА | | | В период проведения ГИА | | | | | | ППЭ |
| 6.3. | | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА | | | Март-сентябрь 2022 года | | | | | | ППЭ |
| 6.4. | | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн – видеонаблюдение в ППЭ | | | В течение учебного года | | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | | | По графику Рособрнадзора | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ | | | |
| 7.2. | | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОУ | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 7.3 | | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году | | | Сентябрь 2021 года- август 2022 года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 7.4. | | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 , на официальном сайте отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе:  1).о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку;  2).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;  3).о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – 9;  4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  5).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | | | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА -9 | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ, СМИ | | | |
| 7.5. | | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе:  1).о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);  2).о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения);  3).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  4).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  5).о сроках проведения ГИА – 11;  6).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  7).о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 | | | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА -11 | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, СМИ | | | |
| 7.6. | | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОУ, выпускников, их родителей (законных представителей), об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 7.7. | | Проведение муниципальных/ школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2022 году; | | | По отдельному графику | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 7.8. | | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 7.9. | | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2022 году, в том числе:  1).о выборе предметов для сдачи ГИА;  2).о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА;  3).о психологической готовности к ГИА;  4).о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету;  5).о сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций;  6).о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА;  7).об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | | | В течение учебного года | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Контроль за организацией и проведением информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:  1).мониторинг работы сайтов ОУ;  2).мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;  3).мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;  4).работа муниципальной и школьных «горячих линий» | В течение учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | | |
| 8.2. | | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  1).проверка наличия необходимых документов;  2).мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение и т.д.) | Март-май, август 2022 года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района | | | |
| 8.2.2. | | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА:  1).мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождению ГИА;  2).мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  4).мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями - предметниками;  5).привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОУ | В течение учебного года | | | | | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2022году** | | | | | | | | | | | |
| **11** | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | | | | | | | |
|  | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения  качества образования с учетом результатов ГИА в 2022 году | | | Август 2022 года | | | Отдел общего образования,  молодежной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | | |
|  | Анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | | | Июль - август 2022 года | | |
|  | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | | | Июль , август 2022 года | | | Отдел общего образования,  молодежной политики и спорта администрации Новосильского района,  ОУ | | | | |

Приложение 1

к «Дорожной карте» подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в Новосильском районе в 2022 году

Перечень образовательных учреждений,

продемонстрировавших низкие результаты на основном государственном экзамене в 2021 году

**По русскому языку:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;

**По математике:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя общеобразовательная школа.