Приложение

к приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
 Орловской области

от 15.09. 2021 г. № 113

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосильском районе в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов**  |
| 1.1. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2021 года - май 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1.2. | Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения(далее - ОУ) |
| 1.3. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей- предметников по вопросам:- изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;- заполнение бланков ответов выпускниками;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, образовательные учреждения(далее- ОУ) |
| 1.4. | Проведение мероприятий с ОУ, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| II.Нормативное правовое обеспечение ГИА  |
| 2.1. | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее- ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 2.2. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) | Февраль - апрель, август 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| III.Финансовое обеспечение ГИА  |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования: |
| 3.1.1 | ППЭ:1).в досрочный период;2).в основной период;3).в дополнительный (сентябрьский период) период | февраль-май 2022 годамай-июль 2022годасентябрь 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 3.2. | Оснащение ППЭ:1).системой видеонаблюдения;2).средствами подавления сигналов мобильной связи;3).станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА - 9;4).техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение»;5).лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике | февраль-май 2022 года, сентябрь 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  |
| 4.1. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |
| 4.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: руководителя ППЭ; организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме |  |  |
| Март- май 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,руководитель ППЭ |
| 4.3. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ для проведения апробаций и тренировочных мероприятий | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 4.4. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Апрель – май 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| Организационное сопровождение ГИА  |
| 5.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа:- выпускников ОУ текущего года;- лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому;- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | сентябрь 2022 годафевраль 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 5.2. | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2021 году | Октябрь 2021 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района**,** ОУ |
| 5.3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ:1).по обязательным учебным предметам;2).по учебным предметам по выбору | Ноябрь, декабрь 2021 года; март, апрель 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5.4. | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5.5. | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов: |
| 5.5.1. | Определение лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5.5.2. | создание материально – технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов | В течение учебного год | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 5.6. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5.7.. | Прием заявлений на участие:1). в итоговом сочинении (изложении);1. в итоговом собеседовании по русскому языку

 3)в ГИА- 9:в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период;4).в ГИА -11, ЕГЭ:в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период | До 16 ноября 2021 года;До 27 января 2022 года;До 1 марта 2022 года ;До 18 августа 2022 года;До 1 февраля 2022 года;До 18 августа 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5.8. | Организация проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 5.9. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах  | По единому расписанию | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 5.10.. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: |
| 5.10.1.. | тестирование систем видеонаблюдения | Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА.До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ППЭ |
| 5.10.2. | проверка наличия и работоспособности металлодетекторов |
| 5.10.3. | оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи |
| 5.10.4. | оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в ППЭ |
| 5.10.5.. | оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») |
| 5.10.6. | оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование) |
| 5.10.7 | оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по химии и физике |
| 5.10.8 | оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по химии и физике |
| 5.11. | Проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | По графику ФЦТ | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района. ОУ |
| 5.12. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ (ГИА -9/ ГИА – 1):2).в досрочный период;3).в основной период;4).в дополнительный (сентябрьский)  | Апрель \март 2022 годамай 2022 годаавгуст 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 5.13. | Проведение ГИА-9/ГИА- 11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период  | Апрель-май/март - апрель 2022 годамай-июль 2022 годасентябрь 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 5.13.1. | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): |
| 5.13.2 | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 1. **Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов**
 |
| 6.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
| 6.2. | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА | В период проведения ГИА | ППЭ |
| 6.3. | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА | Март-сентябрь 2022 года | ППЭ |
| 6.4. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн – видеонаблюдение в ППЭ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  |
| 7.1. | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др.  | По графику Рособрнадзора | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7.2. | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОУ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
|  7.3 | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году | Сентябрь 2021 года- август 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
|  7.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 , на официальном сайте отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе:1).о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку;2).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;3).о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – 9;4).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;5).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА -9 | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ, СМИ |
|  7.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте отдела образования, ОУ, публикация материалов в СМИ, в том числе:1).о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);2).о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения);3).о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);4).о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;5).о сроках проведения ГИА – 11;6).о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;7).о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА -11 | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, СМИ |
| 7.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОУ, выпускников, их родителей (законных представителей), об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7.7. | Проведение муниципальных/ школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2022 году; | По отдельному графику | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 7.9. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2022 году, в том числе:1).о выборе предметов для сдачи ГИА;2).о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА;3).о психологической готовности к ГИА;4).о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету;5).о сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций;6).о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА;7).об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1).мониторинг работы сайтов ОУ;2).мониторинг наличия информационных стендов в ОУ;3).мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4).работа муниципальной и школьных «горячих линий» | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района  |
| 8.2. |  Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |
| 8.2.1. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:1).проверка наличия необходимых документов;2).мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение и т.д.) | Март-май, август 2022 года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района |
| 8.2.2. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА:1).мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождению ГИА;2).мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;4).мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями - предметниками;5).привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОУ | В течение учебного года | Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района, ОУ |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2022году**
 |
| **11** | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
|  | обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2022 году | Август 2022 года | Отдел общего образования,молодежной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |
|  | Анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Июль - август 2022 года |
|  | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль , август 2022 года | Отдел общего образования,молодежной политики и спорта администрации Новосильского района,ОУ |

Приложение 1

к «Дорожной карте» подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

 в Новосильском районе в 2022 году

Перечень образовательных учреждений,

продемонстрировавших низкие результаты на основном государственном экзамене в 2021 году

**По русскому языку:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;

**По математике:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя общеобразовательная школа.