УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«21» февраля 2022 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019 – 2021 годы»

**Отчетный период – 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
| Начальник финансового отдела |  | Е.А. Сергеева |

Дата составления отчета – 21.02.2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019 – 2021 годы»**

**за 2021 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

В 2021 году в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 (далее – муниципальная программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 12 марта 2021 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»;
2. постановлению администрации Новосильского района от 06 декабря 2021 года № 441 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы».
3. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

По итогам реализации подпрограммы в 2021 году поставленные задачи решены, все показатели достигнуты. В 2021 году не было проведено финансирование сельских поселений

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2021 году в рамках программы разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

1. постановление администрации Новосильского района от 12 марта 2021 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»;
2. постановление администрации Новосильского района от 06 декабря 2021 года № 441 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы».
3. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2021 году на реализацию муниципальной программы в целом использовано 2536,0 тыс. рублей средств районного бюджета. Освоение бюджетных средств осуществлено в сроки, установленные соответствующей программой.

Сведения о расходах районного бюджета и иных средств на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки результативности и эффективности

муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы» производится ответственным исполнителем муниципальной программы (Финансовым отделом администрации Новосильского района) ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения основных мероприятий программы.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы» определяет эффективность программы и учитывает:

1. Индекс эффективности МБО определяется по мероприятиям программы по следующей формуле:

 Иэффj = Рфактj / Рпланj , где:

Иэффj – индекс эффективности;

Рфактj – достигнутый результат;

Рпланj – плановый результат.

Таблица 1. Индекс эффективности МБО определяется по каждому мероприятию подпрограммы и оценивается следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Показатели | Значение индекса | Оценка в баллах |
| Иэфф1 | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований | > 100< 100 | 10 |
| Иэфф2 | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | > 1,06<1,06 | 10 |
| Иэфф3 | Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности | <6,5>6.5 | 10 |

Эффективность подпрограммы «Межбюджетные отношения в Новосильском районе» определяется как сумма оценки индексов эффективности в баллах.

Таблица 2. Качественная оценка эффективности подпрограммы «Межбюджетные отношения в Новосильском районе» проводится исходя из следующих показателей индекса эффективности подпрограммы (ИэффМБО):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Оценка эффективности выполнения подпрограммы в целом |
| Индекс эффективности ИэффМБО | ИэффМБО = 3 | Высокий уровень эффективности |
| 2 < ИэффМБО < 3 | Средний уровень эффективности |
| 1 < ИэффМБО ≤ 2 | Низкий уровень эффективности |
| ИэффМБО ≤ 1 | Неэффективно |

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 5 к муниципальной программе:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni |  |  |
| Инрез = | ∑  | Рфактk | , где |
| Рпланk |
|  |  | k = 1 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | –  | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов ) - степень реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез = | 125/100+1,04/0,96+6,8/1,2 | =2,7 |
| 3 |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс финансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ифинрез):

2536,1 /2536,1=1

Степень реализации мероприятий: выполнено 2 из 2. 2/2= 1

Эффективность использования средств районного бюджета:

1\*1=1

Эффективность реализации программы:

1\*2,7=2,7

Таким образом, согласно таблице 2 по итогам реализации в 2021 году муниципальная программа имеет средний уровень эффективности (2,7).

6.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы продолжить в 2022 году.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 года»

| № | Показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) в сопоставимых условиях) | проценты | более 100 | более 100 | более 100 |  |
| 2 | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | разы | ≤ 1,06 | ≤ 1,06 | ≤ 1,06 |  |
| 3 | Обеспечение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности | разы | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Проблемы,возникшиев ходереализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Разработка нормативных актов, устанавливающих повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Новосильском районе.  | Финансовый отдел  | 2019 год, январь | 2021 год, декабрь | 2021 год, январь | 2021 год, декабрь | Разработка 3 нормативных правовых акта (далее - НПА) |  | 1) постановление администрации Новосильского района от 12 марта 2021 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»;2)постановление администрации Новосильского района от 06 декабря 2021 года № 441 «О внесении изменений в постановление администрации Новосильского района от 23 октября 2018 года № 304 «Управление муниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы». |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного  | Код бюджетнойклассификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на1 января2021 года | Сводная бюджетнаяросписьна31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | Освоение  |
| Муниципальная программа  | «Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы» | Всего  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы: Финансовый отдел администрации Новосильского района  | 005 | Х | Х | Х | 2236,0 | 2536,0 | 2536,0 | 2536,0 |
| Мероприятие 1.  | Основное мероприятие 1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль­ных образований Новосильского района | Финансовый отдел администрации Новосильского района  | 005 | 1401 | 5800171560 | 511 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 |
| Мероприятие 2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Финансовый отдел администрации Новосильского района  | 005 | 1402 | 5800219113 | 512 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы»

 (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источникиресурсногообеспечения | Помуниципальнойпрограмме | Фактические(кассовые)расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Управлениемуниципальными финансами Новосильского района на 2019-2021 годы» | всего  | 2536,1 | 2536,1 |
| областной бюджет | 2236,0 | 2236,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| Мероприятие 1. | Перечисление бюджетам поселений субвенций на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | областной бюджет  | 2236,0 | 2236,0 |
| Мероприятие 2.  | Перечисление бюджетам поселений субвенций на предоставление дотаций на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений (иные дотации) | районный бюджет | 300,0 | 300,0 |