Заместитель Главы

администрации Новосильского района

по социальным  вопросам

__________________Е.Л. Змейкова

«____»_______2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы»

Отчетный период – 2019 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  | С. Н. Быковская |
| Главный специалист по работе с молодежью физкультуре и спорту |  |  | А. А. Паршин |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |  |
| Начальник отдела общего образования, молодёжной политики и спорта |  | _______________ | И.Д. Сыцевич |

Дата составления отчета – января 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы»

за 2019 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Новосильского района от 24 декабря  2013 года № 359 (далее – муниципальная программа) изменения не вносились.

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Муниципальная программа содержит три подпрограммы:

-  «Обеспечение жильем молодых семей на  2014-2020 годы»

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы».

- «Дети  Новосильского района на 2014-2020 годы»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) каждой подпрограммы муниципальной программы отражены в форме 1.

По итогам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на  2014-2020 годы» поставленные задачи решены на 81,924 %, использованы денежные средства местного бюджета на приобретение жилья одной семье в сумме 213,003  рублей.

По итогам реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» поставленные задачи решены полностью, на проведение мероприятий израсходованы денежные средства в сумме 16 000 рублей.

По итогам реализации подпрограммы «Дети  Новосильского района на 2014-2020 годы» в 2019 году поставленные задачи решены, все показатели достигнуты, за исключением п.18 (приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры). В 2019 году на приобретение путевок  в загородные оздоровительные лагеря и центры были израсходованы денежные средства в сумме 298,993 руб., а запланированы -300, 0 тыс. рублей.

3.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В 2019 году в рамках программы разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

постановление администрации Новосильского района от 20.03.2019 г. № 64 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Новосильском районе в 2019 году»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта  администрации Новосильского района Орловской области от 22.03.2019 г. № 68 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей  в  2019 году»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 12.11.2019  г. №172 «О создании оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 13.11.2019  г. №173 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 16.09.2019  г. №141 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 25.12.2019 г. №194 «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 30.12.2019 г. №196 «О поддержке талантливой молодёжи»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 11.01.2019 г. № 9 «О направлении учащихся МБОУ Новосильской СОШ для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 28.01.2019 г. № 21 «О направлении учащихся МБОУ Новосильской СОШ для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 31.01.2019 г. № 25 «О направлении учащихся МБОУ Новосильской СОШ для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 05.02.2019 г. № 32 «О направлении учащихся МБОУ Новосильской СОШ для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 14.02.2019 г. № 46 «О направлении учащихся МБОУ Новосильской СОШ для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»;

приказ отдела общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 17.12.2019 г. № 188 «О поездке делегации детей Новосильского района на Губернаторскую елку»;

приказ отдела общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области «О проведении районной Новогодней елки» от 25.12.2019  г. № 192;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 30.12. 2019 г. № 198 «О проведении районного фотоконкурса «Мой любимый город Новосиль»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 01.02.2019 г. № 29 «О проведении районного литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!», посвящённого Году театра;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района от 30.09.2019 г. № 152 «О проведении районного конкурса на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся образовательных учреждений»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района от 30.12.2019 г. № 199 «О проведении районного конкурса детских рисунков на тему «Россия-родина моя!»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 22.04.2019 г. №86  «О проведении  благотворительной акции – конкурса детского декоративного творчества, посвящённого 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Подарок ветерану»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 22.04.2019 г. № 85 «О проведении районного конкурса инсценированной военно-патриотической песни «Мой голос»;

приказ отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 22.04. 2019 г. № 87 «О проведении акции, посвящённой 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк»;

приказ Отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 22.04. 2019г.  № 83 «О проведении районного конкурса школьных сочинений по теме «Трудная дорога к Победе».

приказ Отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района от 18.10. 2019 г. № 161 «О проведении районного конкурса исследовательских работ обучающихся «Обычаи и традиции русского народа».

За счет средств районного бюджета, в рамках районной целевой подпрограммы «Дети Новосильского района на 2014-2020 г.г.»  в 2019 году приобретены 31 путевка:

15 путевок для одаренных детей, детей – членов общественных детских, молодежных организаций на профильные смены на условиях долевого софинансирования: 50 % - областной бюджет; 50 % - районный бюджет в загородные оздоровительные лагеря «Орловские  зори» на профильную 5-ти дневную смену «Учебные сборы по основам НВП» (16 человек с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г.) и «Юбилейный» на профильную смену «Творческая мозаика» (с 11.06. 2019 г. по 22.06.2019 г.) и 18 путевок за полную стоимость для детей – сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Из запланированных 300, 0 тыс. рублей, израсходованы- 298, 993 тыс. рублей. Поставленные задачи на 2019 г. решены на 99,66 %,

Согласно приказу отдела общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области «О поездке делегации детей Новосильского района на Губернаторскую елку» от 17.12.2019 г. № 188, в целях поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных, приемных и опекунских семей,  делегация из 9 человек участвовала в праздничном мероприятии «Губернаторская елка». На организацию поездки были израсходованы денежные средства в сумме 8 тыс. рублей.

На основании приказа отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области с 18 ноября по 24 декабря 2019 года в районе проходил второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В нём приняли участие 236 обучающихся 7- 11 классов общеобразовательных учреждений Новосильского района. По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников определились 32 победителя и 116 призёров.

На проведение и участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников было израсходованы 14 тыс. руб.

Согласно приказу отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района Орловской области от 30.12.2019 г. №196 «О поддержке талантливой молодёжи» 32 победителя Всероссийской олимпиады школьников были награждены грамотами и ценными призами. На эти цели было израсходовано 14 тыс. руб.

Запланированные мероприятия в 2019 году по нравственно-патриотическому воспитанию детей в рамках подпрограммы «Дети Новосильского района на 2014-2020 годы» выполнены  в полном объеме, израсходованы денежные средства в сумме  24900 рублей. В мероприятиях были задействованы  661 обучающийся образовательных учреждении.

В результате реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» одна многодетная семья улучшила свои жилищные условия. В соответствии с условиями программы размер социальных выплат для семьи Фоменко в 2019 году из бюджетов всех уровней составил – 760,725 рублей, в том числе: из местного бюджета 213,003 рублей, из средств областного бюджета 27,386 рублей, федеральные выплаты –520,336 рублей.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2019 году на реализацию муниципальной программы в целом использованы  613,521 руб. средств районного бюджета, в том числе по подпрограммам;

- «Обеспечение жильем молодых семей на  2014-2020 годы» - 213,003 рубля;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» - 16,000 рублей.

- «Дети  Новосильского района на 2014-2020 годы» - 384,518  рублей.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

| Ирез = | Рфакт | , где И |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  | ni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инрез= | ∑ |  | Рфактk |  |  | , где |  |
| Рпланk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k = 1 |  |  |  |

| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

| Инрез = | 1/2+0/0+32,6/22,4+/12,5/22+0,06/0+25/25+100/100+0/0+63/63+611/611+67/67+42/40+101/85+33/31+30/30+48/47 | =0,8 |
| --- | --- | --- |
|  | 16 |  |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрез рассчитывается следующим образом:

| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| --- | --- | --- |
|  | Рплан |  |

| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез=  502968,8/517238,0=0,97

- эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез , где

| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=0,8/0,97=0,8

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2017 году муниципальная программа имеет средний уровень эффективности (0,8).

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| --- | --- | --- |
| Индекс эффективности | 0,9 ≤ Иэфф | Высокий |
|  | 0,8 ≤ Иэфф | Средний |
|  | 0,7 ≤ Иэфф | Удовлетворительный |

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы продолжить в 2020 году.

Форма 1 к Годовому отчету

СВЕДЕНИЯ О  ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

"МОЛОДЕЖЬ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей - участников подпрограммы, улучшивших свои жилищные условия при реализации подпрограммы | Семей | 1 | 1 | 1 | Семья планирует улучшить свои жилищные условия в 2019 г. |
| 2. | Количество молодых семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную 5-процентную социальную выплату из областного бюджета Орловской области при рождении ребенка | Семей | - | - | - |  |

Подпрограмма  «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2014-2020 ГОДЫ»

| 3. | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. населения) | Чел./ 100 тыс. населения | 18,0 | 17,9 | 17,9 | В связи с появлением в районе вещества спайс, приравненного к наркотикам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | Чел./ 100 тыс. населения | 18,5 | 17,0 | 17,0 |  |
| 5. | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Орловский наркологический диспансер", в общей численности несовершеннолетних | Процент | - | 0 | 0.06 | В связи с появлением в районе вещества спайс, приравненного к наркотикам |
| 6. | Масштаб незаконного потребления наркотиков | Процент | 34,5 | 33,4 | 33,4 |  |
| 7. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Процент | 122 | 126 | 126 |  |
| 8. | Доля специалистов, прошедших обучение и переподготовку | Процент | - | - | - |  |

Подпрограмма «ДЕТИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014-2020 ГОДЫ»

| 9. | Доля детей, вовлеченных в мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию | Процент от количества детей в районе | 74 | 77 | 77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Количество детей - участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символики и памятным датам Российской, областной и районной истории | Единиц | 651 | 661 | 661 |  |
| 11. | Доля детей, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам ВОВ и локальных конфликтов | Процент от количества детей в районе | 74 | 75 | 75 |  |
| 12. | Доля детей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой и творческой молодежи | Процент от количества молодежи в районе | 68 | 70 | 70 |  |
| 13. | Количество детей из числа талантливой и творческой молодежи, занявших призовые места на региональном и муниципальном уровнях | Единиц | 85 | 86 | 86 |  |
| 14. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в семьи | Процент от количества детей в районе | 89 | 89 | 89 |  |
| 15. | Количество детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях охваченных мерами социальной помощи и поддержки | Единиц | 33 | 35 | 35 |  |
| 16. | Доля детей, охваченных отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях | Процент от количества молодежи в районе | 55 | 55 | 55 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Молодежь Новосильского района  на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы на приобретение (строительство) жилья | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 г. |  | 2018-2019 |  | 1 семья | 1 семья |  |

ПОДПРОГРАММА  « КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2014-2020 ГОДЫ»

| I. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего - среди молодежи |  | 2019 г. Март-декабрь | Март декабрь | 453 чел. | 751 чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение районных акций, дней профилактики наркомании, смотров агитбригад, выставок, конкурсов, конференций, слетов "Молодежь Орловщины - за здоровый образ жизни!", культурно- массовых мероприятий для молодежи | КДН И ЗП Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района Отдел культуры | Март декабрь | Март декабрь | 650 чел. | 759 чел |  |
| Участие в проведении комплекса спортивных мероприятий "Спорт против наркотиков" детских хоккейных соревнований "Золотая шайба"; детских шахматных соревнований "Белая ладья"; детских футбольных соревнований "Кожаный мяч"; детских легкоатлетичес- ких соревнований отрытое первенство Новосильского района по легкоатлетическому кроссу. Первенство Новосильского района по вольной борьбе | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 859 чел. | 859 чел |  |
| Организация работы передвижной анти- наркотической бригады "Автобус в будущее" | КДН и ЗП | Декабрь 16.12.-20.12..2019 г. | Декабрь 16.12.-20.12..2019 г. | 5 агитбригады | 6 агитбригад |  |
| - II. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Расширение сотрудничества с негосудар- ственными и общественными организациями, занимающимися профилактикой распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц | УФСКН России по Орловской области; МО МВД России «Новосильское»; Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Организация и проведение совместно с заинтересо- ванными организациями анти- наркотических массовых мероприятий в городе Новосиль и поселениях района | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 29 мероприятий | 29 мероприятий |  |
| Проведение циклов бесед и психологических тренингов с несовершенно- летними, распространение информационных материалов | БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района КУ ОО «КЦСОН по Новосильскому району» | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 20 бесед | 20 беседы |  |
| Проведение конкурса по профилактике вредных привычек среди учащейся и студенческой молодежи. | КДН И ЗП РООПО Отдел культуры | Март, декабрь | Март, декабрь | 36 конкурсов | 36 конкурсов |  |
| - III. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений | УФСКН России по Орловской области; МО МВД России «Новосильское»; органы местного самоуправ- ления | июнь, август | Июнь - август | - | - |  |
| Проведение оперативно- розыскных мероприятий по выявлению распространения наркотиков на территории района, | УФСКН России по Орловской области; МО МВД России «Новосильское»; | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Осуществление проверок мест массового досуга молодежи (дискотеки, бары и т.д.) в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и привлечения к административной ответственности собственников | УФСКН России по Орловской области; КДН и ЗП Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района МО МВД России «Новосильское»; | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 20 рейдов проверок | 27 рейдов Проверок |  |
| Освидетельствование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, особенно подростков, в установленном законом порядке с целью постановки на оперативный и профилактический учет | УФСКН России по Орловской области; МО МВД России «Новосильское»; | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Обеспечение регулярного обмена сведениями с право- охранительными органами о состоянии нарко- преступности, оперативно значимой информации, планирования и проведения совместных мероприятий, в том числе с использованием сил и средств оперативно- поисковых и оперативно- технических подразделений | Правоохранительные органы | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Осуществление проверок аптечных складов аптек лабораторий и учреждений здравоохранения с целью выявления фактов подделки медицинских рецептов и других документов на право получения лекарственных наркотических, психотропных и сильно- действующих препаратов, нарушений установленного порядка приобретения, учета, хранения и отпуска наркотиков и прекурсоров | МО МВД России «Новосильское»; УФСКН России по Орловской области | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Организация оперативно- розыскных мероприятий по выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в район | МО МВД России «Новосильский»; УФСКН России по Орловской области; Орловская таможня | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Проведение оперативно- профилактических операций (по согласованию) | УФСКН России по Орловской области | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Проведение отработок адресов компактного проживания иностранных граждан с целью выявления лиц, незаконно потребляющих и распространяющих наркотики на территории Новосильского района | МО МВД России «Новосильское»; УФСКН России по Орловской области; УФМС России по Орловской области | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Осуществление контроля теле-, видео-, Интернет-, радио-, кинопродукции, литературы и другой печатной продукции с целью предупреждения и предотвращения распространения незаконной пропаганды и рекламы наркотиков, в том числе закамуфлиро- ванной | УФСКН России по Орловской области | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| - IV. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего - с молодежью, по антинаркотической пропаганде |  | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 15 инф. | 15 инф |  |
| Организация антинаркотической рекламы | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | Декабрь 2019 года | Декабрь 2019г. | 5 антинаркотической рекламы | 7 антинаркотической Рекламы |  |
| Цикл книжных выставок антинаркотической направленности | Отдел культуры | Март, июнь, декабрь | Март. Июнь, декабрь | 10 выставок | 10 выставок |  |
| Издание серии библиографических пособий для детей и родителей "Мы выбираем здоровый образ жизни" | Отдел культуры | Март, декабрь | Март декабрь | 2 пособия | 2 пособия |  |
| Проведение обучающих и просветительских мероприятий по проблемам наркомании с молодежными активами и ответственными за воспитательную работу в школах района, техникуме | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 1 | 1 |  |
| Разработка, тиражирование и распространение среди целевых групп населения методической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребления наркотиков | БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | 1 | 1 |  |
| - V. Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы раннего выявления немедицинского потребления наркотиков и приобретение экспресс-тестов с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершенно- летних и молодежи | БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | - |  |
| Организация и проведение индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков, как источниками социальных болезней (психосоциальное консультирование лиц, употребляющих наркотики, в т.ч. анонимное на базе бюджетного учреждения | БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» | Весь период 2019 года | Весь период 2019года | 4 | 4 |  |
| Проведение научно- практических конференций по проблеме профилактики зависимостей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района БУЗ ОО «Новосильская ЦРБ» | Весь период 2019 года | Весь период 2019 года | - | 1 конф. |  |
| Организация мониторинга и проведение социологических исследований по оценке распростра- ненности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего - среди молодежи | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | декабрь | декабрь | 0 чел | 253 чел |  |

ПОДПРОГРАММА "ДЕТИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение конкурса патриотической песни «Мой голос» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 2019 |  | 1 мероприятие. Задействовать в данном мероприятии 50 детей | 1 мероприятие (50) |  |
| Организация и проведение районных военно-спортивных игр «Вперед, мальчишки!», «Зарница», «Орленок» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | Май 2019 г. |  | 1 мероприятие. Задействовать в данном мероприятии 40 детей | 1 мероприятие (40) |  |
| Организация и проведение районного туристического слета | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | Июнь 2019 г. |  | 1 мероприятие. Задействовать в данном 60 детей мероприятии | 1 мероприятие (60) |  |
| Организация и проведение районного конкурса «Я люблю тебя, Россия!» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 2019 |  | 1 мероприятие. Задействовать в данном мероприятии 80 детей | 1 мероприятие (96) |  |
| Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных вывода советских войск из Афганистана | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 15.02.2019 г. |  | 1 мероприятие. Принять участие в данном празднике 35 чел. | 1 мероприятие (50) |  |
| Организация и проведение торжественных проводов призывников в армию «День призывника» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | апрель 2019 г. октябрь 2019 г. |  | 2 мероприятия. Приняли участие 35 чел. | 2 мероприятия (35) |  |
| Задача 2. Воспитание в детях чувства гордости и глубокого уважения к Российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины |  | 2019 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 |  | 11 мероприятий. Охват в данном мероприятии 525 детей | 15 мероприятий (538) |  |
| Проведение памятных мероприятий, посвященных Дню России | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 |  | 4 мероприятия Охват в данном мероприятии 150 детей | 4 мероприятия (150 детей) |  |
| Организация торжественных мероприятий, посвященных российской символике (гимн, герб, флаг) | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 |  | 1 мероприятие. Охват в данном мероприятии 50 детей | 1 мероприятие (58 детей) |  |
| Задача 3. Организация работы с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение акции «Вахта памяти», «Обелиск» благоустройство воинских захоронений | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 2019 |  | 2019 |  | Охват в данном мероприятии 710 детей | 787 детей |  |
| Проведение акции в помощи ветеранам | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 2019 |  | 11 мероприятий Охват в данном мероприятии 587 детей | 11 мероприятий (587 детей) |  |
| Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных освобождению Новосильского района и г. Новосиля от немецко-фашистских захватчиков | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 2019 |  | 1 мероприятие. 635 человек | 1 мероприятие. 653 человек |  |
| - Задача 4. Совершенствование социально-правового комплекса поддержки и защиты одаренных и талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие одаренных детей в муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, фестивалях | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2014-2020 г.г. |  | 18.11.2019 г.- 24.12.2019 г. –муниципальный этап |  | 1 мероприятие. 230 участников | 1 мероприятие. 236 участников |  |
| Организация поездки одаренных детей на Губернаторскую елку | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2014-2020 г .г. |  | 26 декабря 2019 года |  | поездка детей на Губернаторскую елку в количестве 8 ч-к | организована поездка детей на Губернаторскую елку в количестве 8 ч-к |  |
| Организация торжественных мероприятий, посвященных чествованию талантливой молодежи | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 27.12.2019 г. |  | 30 человек | 32 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |
| Задача 5. Социальное сопровождение и поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение «круглого стола» с опекунами и приемными родителями по вопросам ознакомления с нормативно-правовыми документами | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 26 апреля 2019 года |  | 13 | 13 |  |
| Организация и проведение выездного заседания специалистов ПМПК г. Мценска с целью обследования детей | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 24 мая 2019 год 17 июня 2019 год |  | обследовать 10 детей | обследованы 12 детей, получены заключения |  |
| Организация и проведение районной акции для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дарите радость детям» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | 24 мая 2019 год |  | 30 | 30 |  |
| Задача 6. Проведение детской оздоровительной кампании, создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района | 2019 |  | март – ноябрь 2019 год |  | приобрести 35 путевок | приобретены 35 путевок |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы»

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств районного | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная Программа | «Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы» | Всего | X | X | X | X | 1266,029 | 1218,025 | 1218,025 | 1218,025 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | Х | Х | Х | 1266,029 | 1218,025 | 1218,025 | 1218,025 |
| Подпрограмма 1 | "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы" | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 001 | 1003 | П911926 | 322 | 807,722 | 760,725 | 760,725 | 760,725 |
| Подпрограмма 2 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 004 | 0707 | П931926 | 244 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Подпрограмма 3 | «Дети Новосильского района на 2014-2020 годы» | Отдел общего образования, молодежной политики и спорта | 004 | 0707 | П921926 | 612 | 442,307 | 441,300 | 441,300 | 441,300 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы»

( руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Новосильского района на 2014-2020 годы» | всего | 1266,029 | 1218,025 |
|  |  | областной бюджет | 84,168 | 84,168 |
|  |  | федеральный бюджет | 520,336 | 520,336 |
|  |  | районный бюджет | 661,525 | 613,521 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы" | областной бюджет | 27,386 | 27,386 |
|  |  | федеральный бюджет | 520,336 | 520,336 |
|  |  | районный бюджет | 260,00 | 213,003 |
| Подпрограмма | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» | районный бюджет | 16,00 | 16,00 |
| Подпрограмма | «Дети Новосильского района на 2014-2020 годы» | районный бюджет | 385,525 | 384,518 |
|  |  | областной бюджет | 56,782 | 56,782 |